|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **УТВЕРЖДАЮ:** |  |  |
|  Руководитель Администрации МО «Северо-Байкальский район» |
|  |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Пухарев |  |  |
|   " 31 " марта 2023 г. |  |
|  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности

 муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район»

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений муниципального образования «Северо-Байкальский район»**

**в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия в 2022 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» |
| Отчётный год | 2022 |
| Дата составления отчета | 31.03.2023 |
| Непосредственный исполнитель | Помощник Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» Гусева Кристина Борисовна тел.8 (30130) 47-024, E-mail: kristina\_livandovskaya@mail.ru  |

**Годовой отчет**

**по муниципальной программе**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений муниципального образования «Северо-Байкальский район»**

**за отчетный период 2022 год**

**1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:**

1. На территории района работало 67 ТОСов с участием 4675 человек или 39,4% от общего количества населения.

2. В отчетном году 41 ТОС приняли участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Республике Бурятия», из них 19 ТОС городских поселений и 22 ТОС сельских поселений.

3. В феврале 2022 года по итогам 2021 года ТОСы выиграли 2 миллиона 610 тысяч рублей в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление».

4. 4 июля 2022 года в п. Нижнеангарск Северо-Байкальского района состоялся 1 этап III Республиканского фестиваля ТОС Республики Бурятия. В фестивале участвовали ТОСы Северо-Байкальского, Муйского районов и г. Северобайкальск. Каждый район представил свой опыт развития тосовского движения. Участники проявили свои таланты в конкурсе творческих номеров, мастера народного промысла представили изделия и сувенирную продукцию на АРТ-выставке.

5. В августе 2022 года представители территориальных общественных самоуправлений Северо-Байкальского района приняли участие в III республиканском фестивале ТОС Республики Бурятия и получили Диплом 3-ей степени конкурса «Лучшая делегация ТОС муниципальных образований Республики Бурятия».

6. Председатель ТОС «Наш дворик» поселка Кичера Колесникова Людмила Прокопьевна награждена нагрудным знаком «Лидер территориального общественного самоуправления Республики Бурятия».

**1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы:**

Задача 1. Стимулирование развития форм гражданской инициативы в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления решалось путем выполнения следующих мероприятий:

- В результате проведенной организационной, агитационной работы 4675 жителей самоорганизованы в территориальные общественные самоуправления;

- в 2022 году социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась информационная поддержка путем размещения информации об их деятельности на официальном сайте МО «Северо-Байкальский район», предоставления бесплатной площади для печати в средствах массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются органы местного самоуправления МО «Северо-Байкальский район»;

- участие ТОСов района в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» по различным номинациям: «Организация общественного порядка, пожарной безопасности и профилактика правонарушений», «Формирование здорового образа жизни и повышение качества жизни населения», «Санитарное состояние и благоустройство территории», «Патриотическое воспитание и работа с молодежью», «Социальное партнерство».

 В 2022 году работало 67 ТОС, из них: 41 ТОС в городских поселениях и 26 ТОС в сельских поселениях. В республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Республике Бурятия» приняли участие 41 ТОСов.

 Задача 2. Функционирование общественных организаций при органах местного самоуправления решалось путем выполнения следующих мероприятий:

- Осуществление муниципальных полномочий по созданию и организации деятельности общественных организаций: Ветераны и инвалиды, Женсовет, Религиозные организации и другие;

- первоочередное право приема и льготное обслуживание в муниципальных учреждениях;

- льготная подписка на газету «Байкальский меридиан» (263 экземпляров);

- льготные путевки для оздоровления на водолечебницу «Хакусы»;

- материальная помощь и различные виды натуральной помощи для малоимущих пенсионеров и инвалидов;

- оказание адресной материальной помощи ко Дню пожилого человека, Дню инвалидов, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню Победы и других праздников;

- организационная и финансовая поддержка в организации мероприятий, пробегов, марафонов.

 На осуществление муниципальных полномочий по созданию и организации деятельности общественных организаций затрачено 1075,0 тыс. руб. за счет районного бюджета.

**1.3. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу**

 В 2022 году постановление администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 01.10.2018 г. №267 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и объединений МО «Северо-Байкальский район» на 2016-2021 годы», утратило законную силу.

 В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 09.06.2022 г. №344-VI «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 29.12.2021 № 281-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 29.12.2021г № 271 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северо-Байкальский район», постановлением администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 13.10.2022 года № 199, была утверждена муниципальная программа муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и объединений муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022-2025 годы. Уточнения в муниципальную программу были внесены в соответствии с решениями Совета депутатов от 15.09.2022 г. № 365-VI, от 27.12.2022 г.,№397- VI «О бюджете муниципального образования Северо-Байкальский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг., с учетом изменений объемов бюджетных ассигнований.

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**Муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений муниципального образования «Северо-Байкальский район»,**

**достигнутые за отчетный период 2022 год.**

Таблица N 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <\*> | Ед. изм. | Планируемый показатель в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год  | Фактическое значение целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатораСт.5/ст.4\*100, <1> | Степень выполнения индикатора (U) | Объем финансирования (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год) | Объем финансирования (кассовое исполнение) | Уровень финобеспечения (Vфин)Vфин = Vf / Vp | Интегральная оценка эффективности (R)R = U / Vфин | Качественная оценка реализации муниципальной программы(R > 0,8 эффективная)(0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная)(R <= 0,6 неэффективная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | *Подпрограмма 1*Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений муниципального образования «Северо-Байкальский район» |
| 1.1. | Количество территориальных общественных самоуправлени, созданных на территории муниципального образования | Ед. | 67 | 67 | 100 |  | х | х | х | х |  |
| 1.2 | Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении | % | 39,4 | 39,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Количество общественных организаций, созданных на территории МО «Северо-Байкальский район» | Ед. | 85 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Доля населения, участвующего в деятельности общественных организаций | % | 77,0 | 77,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  | U =4/4=1  | 3685,0 | 3685,0 | Vфин = Vf / Vp 3685,0/3685,0 =1 | U =1/1=1 | R > 0,8 эффективная |

<1> Показатель считается выполненный в пределах от 98 % до 100%.

Все целевые индикаторы муниципальной программы, запланированные на 2022 год, выполнены. Недостигнутых или реализованных не в полной мере показателей нет.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица N 2

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R > 0,8 | эффективная |

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы**

Таблица N 3

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств | нет |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств | нет |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | 100 % |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств | нет |
| Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | нет |

**Шкала динамики эффективности муниципальных программ**

Таблица N 4

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R = R0пр | эффективность осталась на уровне предшествующего года |

Интегральная оценка программы н в 2020 г. не проводилась. Использование средств программы в полном объеме говорит об эффективности программы.

**Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы**

Таблица N 5

Наименование муниципальной программы Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений муниципального образования «Северо-Байкальский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R>0,8 | эффективная | R>0,8 | На уровне предшествующего года |  |

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год**

Таблица N 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений муниципального образования «Северо-Байкальский район» | 2022-2025 | Гусева К.Б.- помощник Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» | 100 | R>0,8 | R>0,8 | эффективная | эффективная | Продолжить реализацию программы |