|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **УТВЕРЖДАЮ:** |  |  |
|  Глава-Руководитель Администрации  МО «Северо-Байкальский район» |
|  |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пухарев И. В. |  |  |
|   «29» марта 2024 г.  |  |
|  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы муниципального образования «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Северо-Байкальский район» |
| Отчётный год | 2023 |
| Дата составления отчета | 29.03.2024г. |
| Непосредственный исполнитель | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Северо-Байкальский район» Шестаков Михаил Владимирович тел.: 8 (30130) 47-152 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по реализации муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2022-2026 гг.**

 В соответствии с муниципальной программой «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» в 2022-2026 г.г. реализованы следующие цели и задачи программы:

1) формирование системы профилактики терроризма и экстремизма на территории МО «Северо-Байкальский район».

2) противодействие терроризму, экстремизму и обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории МО «Северо-Байкальский район».

Финансирование по мероприятиям муниципальной программы в 2023 году не проводились, при этом мероприятия проведены в соответствии с планом.

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по программе**

Мероприятия 01. Изготовление и распространение в местах массового пребывания людей информационных материалов (листовок, памяток, плакатов, баннеров) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, в том числе на объектах транспорта.

- проведен мониторинг и анализ политических и социально-экономических процессов, проходящих в муниципальном образовании, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия экстремизму, терроризму и профилактики межнациональных конфликтов;

- проведена беседа с населением на тему: «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма, межнациональные отношения и предупреждение конфликтов; гармонизация межнациональных отношений»;

Администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский район» постоянно ведется выявление и прогнозирование процессов, происходящих в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, выявление формальных лидеров национальных диаспор на территории района.

Основными результатами реализации Программы является отсутствие преступлений террористической направленности на территории Северо-Байкальского района, а также фактов (уголовных дел) распространения экстремистских и террористических материалов.

В районной газете «Байкальский меридиан» были опубликованы следующие статьи:

а) №22 (762), 09.06.2023 Памятка. Будьте Бдительны! Терроризм еще не побежден.

б) №33 (773), 25.08.2023 Действия граждан при угрозе совершения теракта и захвате заложников.

в) №42 (782) 27.10.2023 Антитеррор: памятка поведения для граждан.

МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район» проведены совещания, (круглые столы) с ответственными за проведение работы по линии антитеррористической защищенности объекта. Совместно с ГАУ Республики Бурятия «Молодежный центр» министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия (28.11.2023г.) проведен онлайн семинар по актуальным проблемам профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде.

Отсутствуют радикально настроенные группы населения. Усилен контроль за оперативной обстановкой в районе. В молодежной среде сформировано стойкое неприятие к идеологии терроризма, нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений. Сформировано межэтническое согласие и толерантность.

**Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район».**

Общая оценка состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений

1.1. Состояние межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район»стабильные, межнациональных и этноконфессиональных противоречий, в том числе на бытовой основе, не имеется, отсутствуют предпосылки к возникновению межэтнических конфликтных ситуаций.

1.2. Массовых протестных акций, вызванных межэтническими и этноконфессиональными проблемами, межэтнических столкновений в 2023 году на территории муниципального образования не зарегистрировано.

1.3. В 2023 году на территории муниципального образования бытовых конфликтов и происшествий, способных привести к столкновениям на национальной или религиозной почве не зарегистрировано.

1.4. Факты проявления этнического и религиозного экстремизма в 2023 году на территории муниципального образования не зарегистрированы.

1.5. Прогноз межнациональной и этноконфессиональной ситуации на 2024 год благоприятный, сохранятся стабильные межнациональные и этноконфессиональные отношения на территории муниципального образования.

Учитывая изложенное, считаем реализуемую Программу эффективной.

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица N 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <\*> | Ед. изм. | Планируемый показатель в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год | Фактическое значение целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатораСт.5/ст.4\*100, <1> | Степень выполнения индикатора (U) | Объем финансирования (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год) | Объем финансирования (кассовое исполнение) | Уровень финобеспечения (Vфин)Vфин = Vf / Vp | Интегральная оценка эффективности (R)R = U / Vфин | Качественная оценка реализации муниципальной программы(R > 0,8 эффективная)(0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная)(R <= 0,6 неэффективная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Программа 1 |
| 1. | Целевой показатель (индикатор)Доля правонарушений экстремистской и террористической направленности от общего количества всех правонарушений | % | 0 | 0 | Up = npv / np\*100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Итого по программе | % | 0 | 0 | х | U = ∑Ug / n | 0 | 0 | Vфин = Vf / Vp | R = U / Vфин | 1 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица N 2

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| **R > 0,8** | **эффективная** |
| 0,6 < R <= 0,8 | недостаточно эффективная |
| R <= 0,6 | неэффективная |

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы**

Таблица N 3

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование значительных дополнительных ассигнований |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование дополнительных ассигнований |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Полное использование |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств | Неполное использование (экономия) |
| Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | Значительные объемы ассигнований не использованы (значительная экономия) |

**Шкала динамики эффективности муниципальных программ**

Таблица N 4

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R < R0пр | эффективность снизилась |
| **R = R0пр** | **эффективность осталась на уровне предшествующего года** |
| R > R0пр | эффективность возросла |

**Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы**

Таблица N 5

Наименование муниципальной программы: Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100% | эффективная | 100% | эффективная |  — |

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год**

Таблица N 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» | 2022 — 2026 г.г. | Отдел по делам ГО и ЧС АМО «Северо-Байкальский район» | 0 | 0 | 0 | эффективная | эффективная |  |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС М.В. Шестаков