**УТВЕРЖДАЮ:**

 Начальник МКУ образования

 МО «Северо-Байкальский район»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.С.Волощук

 01.04.2025 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Развитие образования муниципального образования «Северо-Байкальский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Управление образования» МО «Северо-Байкальский район» |
| Отчетный год | 2024 |
| Дата составления отчета | 01.04.2025г. |
| Непосредственный исполнитель | Главный экономист Управления образования МО «Северо-Байкальский район», Крючкова Елена Валерьевна, тел. (301-30)47-440, e-mail: sevbaikruo@gmail.com |

Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы на 2022-2026 годы МО «Северо - Байкальский район» «Развитие образования муниципального образования Северо-Байкальского района», достигнутые за отчетный период 2024г.

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

**ОБРАЗОВАНИЕ**

В муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» на 01.01.2024 года 20 образовательных учреждений: 9 школ, 7 детских садов, 3 филиала, семейная группа в п.Янчукан и одно учреждение дополнительного образования – районный дом детского творчества с отделением физической культуры и спорта.

На 01 сентября 2024 года все образовательные учреждения обеспечены педагогическими кадрами. В дошкольных образовательных организациях работает 39 педагогов, в общем образовании - 126 учителей, в дополнительном - 24 педагога.

Все школы обучаются в одну смену.

Созданы условия для изучения бурятского и эвенкийского языков.

Подвоз учащихся осуществляется в поселениях Новый Уоян, Кичера, Нижнеангарск.

Нижнеангарская СОШ, СОШ №36 поселка Новый Уоян и Новоуоянская вечерняя школа работают в программе «Сетевой город» (электронные журналы и дневники).

С 01 сентября 2022 года учащиеся 1 и 5 классов начали обучаться по ФГОС третьего поколения. С 01 сентября 2023 года учащиеся 2, 6 и 10-х классов также перешли на обновленные ФГОС СОО.

**2024 год в Российской Федерации был объявлен Годом семьи**, многие

мероприятия и конкурсы были проведены в рамках этой тематики. Продолжалась краеведческая работа, согласно **Планам празднования 50-летия начала строительства БАМ (июль 2024 года)** и 100-летним юбилеям образования РБ и системыобразования Северо-Байкальского района.

 По итогам 2023-2024 учебного года целевая задача в рамках выполнения майских Указов Президента РФ об обеспечении средней заработной платы педагогическим работникам республикой выполнена. Заработная плата и другие выплаты производятся без задержек. Индикаторы по всем показателям выполняются.

В рамках комплексной поддержки молодых педагогов из средств местного бюджета выплачивается материальная помощь в размере по 50,0 тыс. руб. на человека и 50% стоимости арендуемого жилья. С 2017 года в рамках этой программы выплачена помощь 11 молодым специалистам.

Все объекты сферы образования имеют Паспорта безопасности, свидетельствующие о том, что на объектах соблюдены необходимые меры антитеррористической и противопожарной безопасности. Проведены обследования и семи объектам установлена измененная категорийность.

 В рамках Государственной программы «Модернизация школьных систем образования», произведен капитальный ремонт в МБОУ СОШ №36 поселка Новый Уоян, на сумму свыше 50 млн.руб., также обновлено оборудование и мебель.

Проведена Государственная экспертиза сметной документации на проведение капитального ремонта МБДОУ «Сказка» поселка Нижнеангарск (42 млн.руб.) в плановый период 2026-2028 годы.

**ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 В семи детских садах, трех филиалах и одной группе предшкольного образования на базе МБОУ Нижнеангарская СОШ № 1 воспитывается 572 ребенка от 1,5 до 7,5 лет. Количество детей в ДОУ уменьшается незначительно.

 Очереди в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет нет. Охват детей дошкольным образованием составляет 100%. Частных предпринимателей, которые бы осуществляли присмотр и уход за детьми дошкольного возраста нет.

 С 01.02.2023 года на базе МБ ДОУ «Лесная поляна» поселка Новый Уоян была создана «Семейная группа», т.к. поселок Янчукан остался без дошкольного образовательного учреждения после случившегося возгорания в прежнем железнодорожном детском саду.

 Образовательная деятельность всех детских садов направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка, в соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы», которая разработана согласно требований ФГОС ДО по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно–эстетическое и физическое развитие ребенка.

 Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей. Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание уделяется режиму работы, расписанию образовательной деятельности, соблюдению санитарно-гигиенических норм. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. Проводится комплексная диагностика уровня физического развития и состояния здоровья дошкольников. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних года показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год повышается: что является показателем качества оздоровительной работы в ДОУ.

 Педагогами ДОУ за учебный год проведено более 300 мероприятий с детьми, не только в стенах детского сада, но и с выездами, выходами на экскурсии (в природу, музеи, в бассейн, на предприятия).

 Участвовали вместе с детьми в творческих конкурсах разного уровня и статуса, часто являлись победителями.

 Участвовали в республиканских интеллектуальных олимпиадах «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Успешный дошкольник».

Сами педагоги делились опытом работы на открытых площадках и он лайн конкурсах педагогического мастерства, проходили курсовую переподготовку.

Педагоги ДОУ активно делятся опыт работы, публикуя статьи, заметки в районной газете «Байкальский меридиан»; видеоматериалы в соцсетях в группах по обмену опытом работы.

 Ежегодно педагоги ДОУ района принимают участие в межрегиональном форуме «Педагоги Севера», который в этом году проходил на базе дошкольных учреждений города Северобайкальск. Тема форума «Инженерное будущее России закладывается в детском саду», приняли участие и получили «Сертификаты» и Удостоверения 21 человек.

**ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

В 2023-2024 учебном году в девяти общеобразовательных учреждениях обучалось 1308 учащихся. (на 01 сентября 2023 года – 1374). В первые классы поступило 139 человек.

Учащиеся всех школ района занимаются в одну смену.

В 2024 году в итоговой аттестации учащихся 9 классов участвовало 160 учащихся. Общее количество участников ЕГЭ (11 класс) – 45 чел.

- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене в 2024 г. составил 97,8%.

С 1 сентября 2023 года обучающиеся 10 классов перешли на обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденный Приказом Минпросвещения от 12.08.2022г. за № 732.

Все школы района готовы к переходу на обновленные федеральные государственные стандарты. Обязательные курсы по ФГОС прошли все учителя, которые перешли в работе по обновленным программам.

Ежегодно педагоги района достойно проходят аттестационные мероприятия. Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников школ и положительно сказывается на результатах их труда**.**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

В районе одно учреждение дополнительного образования - МБУ ДО «РДДТ». Кружки и секции организованы на базе всех школ района. Занятия в спортивных клубах дети посещают на бесплатной основе. Финансирование осуществляется за счёт субсидий на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета.

 В творческих объединениях и спортивных секциях Районного Дома детского творчества в 2023-2024 учебном году занималось 1220 воспитанника. 93 воспитанника – дети дошкольного возраста 5-6 лет.

 В РДДТ работает 27 детских творческих объединений по 4 направлениям: «Художественное» - 13, «Краеведение и туризм» - 5, «Естественно-научное» - 3, «Техническое творчество» - 6 и «Физкультурно-спортивное» направление - 9 спортивных секций по видам спорта - волейбол, баскетбол, самбо, БОКС, лыжные гонки, «Шашки и шахматы».

Охват дополнительным образованием от количества учащихся 5-18 лет - 85,75 %. Всего по данным Бурстата, количество детей от 5 до 18 лет в Северо-Байкальском районе 2 тысячи человек.

С учащимися работают только штатные педагоги и тренеры-преподаватели, совместителей нет. В РДДТ два образцовых коллектива - музыкальный театр «Кураж» (руководитель Тетерина Н.Г.) и студия «Школа мастеров» (руководитель Печерских И.Н.). С 2011 года на базе общеобразовательных учреждений открыты спортивные клубы. Сохранено число кружков технического творчества (пять кружков).

С 1 сентября 2022 года Дом творчества начал реализацию двух дополнительных общеразвивающих программ по национальному проекту «Образование» Федерального проекта «Успех каждого ребенка». Программы реализуются по двум направлениям: техническое – «Юный электрик» на базе РДДТ в поселке Нижнеангарск и социально-педагогическое – «Наш дом Россия» на базе СОШ №36 поселка Новый Уоян.

 Для реализации новых программ, по соглашению с Министерством Образования и науки РБ поставлено новейшее оборудование на суммы свыше 8 млн. рублей. Педагоги, реализующие программы национального проекта «Образование» имеют достаточную квалификацию, образование и опыт работы.

 РДДТ работает по договору о сетевом взаимодействии с обществом инвалидов МО «Северо-Байкальский район, клубом «Луч

надежды». Для клуба составлено отдельное расписание для занятий с детьми инвалидами и детьми ОВЗ. Составлена и реализуется «дорожная карта» по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования.

**Летний отдых и оздоровление детей и подростков в 2024 году**

 Работа лагерей с дневным пребыванием детей при школах, была

Организована с 01.06.2024г., продолжалась в течение 21 дня. Всего отдохнуло

268 детей (144 – работающих родителей, 110 детей из семей ТЖС, 14 –

 дети участников СВО). МБОУ «СОШ № 36» п. Новый Уоян закрыта

на капитальный ремонт, поэтому там ЛДП не функционировал. Загородных

 и санаторно-курортных лагерей на территории района нет.

 В августе месяце 3 несовершеннолетних, из числа ТЖС (СОШ №36 поселка

 Новый Уоян, Нижнеангарской и Верхнезаимской СОШ) прошли оздоровление

В профилактории «Подлеморье» города Северобайкальск. В оздоровительном

лагере «Радуга» города Северобайкальск отдохнуло 6 человек (опекаемые дети

из Байкальской и Верхнезаимской СОШ).

 В оздоровительном лагере «Радуга» г. Северобайкальск с 28 июня по 17 июля отдохнули 10 детей из школ района (3 – работающих родителей, 6 - опекаемые дети из Байкальской и Верхнезаимской СОШ, 1 – ребенок участника СВО из Кичерской СОШ).

 Загородных и санаторно-курортных лагерей на территории района нет.

Работы по программе «Трудоустройство несовершеннолетних»

 совместно с Центром занятости населения проведены в полном объеме в июне

 2024 года. Отработали 9 дней по 2 часа 100 учащихся из 8 школ района (19 –

 ТЖС, 2 – из семей СОП, 7 – состоящие на ВШУ, 5 – опекаемых детей, 5 – дети

 участников СВО).

 Клубом по интересам «Хиус» Районного дома детского творчества в течение июня-июля 2024 года были организованы водные экскурсии и двух-трех дневные походы для семейных групп практически из всех поселений района (Нижнеангарск, Холодное, Верхняя Заимка, Кичера, Ангоя) по маршруту: поселок Нижнеангарск – остров Ярки – поселок Нижнеангарск. В них отдохнуло более 80 человек детей разного возраста, из них более 60% детей из категории ТЖС.

Раздел 2. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки

Таблица 2

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Уточненный план ассигнований | факт | Причины не исполнения |
| 01. | Субвенция бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях | 55 761,9 | 55 761,9 | 0,00 |
| 02. | Субсидия на энергетическое обследование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03. | Вакцинация против клещевого энцефалита | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04. | Оказание муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями муниципальных услуг (работ) | 40 795,3 | 40 227,2 | **568,1** |
| 05. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений | 42 675,7 | 42 675,7 | 0,0 |
| 06. | Субвенция муниципальным образованиям на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам | 2 983,4 | 2 983,4 | 0,0 |
| 07. | Модернизация региональных систем дошкольного образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме "Дошкольное образование":** | **142 216,3** | **141 648,2** | **568,1** |
| 01. | Субвенция местным бюджетам на финансирование образовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 170 011,9 | 170 011,9 | 0,00 |
| 02. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (ФБ) | 24 842,4 | 23 308,8 | 1 533,6Экономия фондов в связи с расчетом среднего заработка при начислении отпускных |
| 03. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (РБ) | 7 661,9 | 6 798,5 | 863,4Экономия фондов в связи с расчетом среднего заработка при начислении отпускных |
| 04. | Модернизация региональных систем общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05. | Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06. | Субсидия на энергетическое обследование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07. | Вакцинация против клещевого энцефалита | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08. | Приобретение спортивного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09. | Социальное обеспечение населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Приобретение школьных автобусов для перевозки обучающихся  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений педагогическими работниками | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Оказание муниципальным общеобразовательным учреждением муниципальных услуг (работ) | 75 485,7 | 74 640,5 | 845,2Экономия энергоресурсов и заработной платы |
| 13. | Организация горячего питания детей обучающихся  | 12 105,9 | 11 983,0 | 122,9Экономия в связи с увеличением лимитов в конце года  |
| 14. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15. | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 59 636,0 | 59 636,0 | 0,0 |
| 16. | Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17. | Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций | 67 980,3 | 67 980,3 | 0,0 |
| 18. | Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Субсидия на иные цели на развитие общественной инфраструктуры | 1 547,4 | 1 547,4 | 0,0 |
| 20. | Субвенция местным бюджетам на оздоровление детей | 865,9 | 537,0 | 328,9Экономия |
| 21. | Субвенция на оздоровление детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 596,2 | 539,5 | 56,7Экономия |
| 22. | Субвенция на организацию деятельности на отдых и оздоровление | 8,9 | 8,9 | 0,0 |
| 23. | Субсидия на оздоровление детей (за счет средств местного бюджета) | 1 236,6 | 1 236,6 | 0,0 |
| 24. | Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров | 1 285,5 | 1 285,5 | 0,0 |
| 25. | Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров | 140,6 | 140,6 | 0,0 |
| 26. | Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров | 31,3 | 31,3 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме "Общее образование"** | **423 436,5** | **419 685,8** | **3 750,7** |
| 01 | Создание информационного пространства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | Обеспечить мониторинг кадрового состава муниципальных учреждений образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | Осуществление непрерывного образования: школа – учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | Осуществление мониторинга обучения по программам переподготовки руководителей образовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | Организация и проведение конкурсов среди руководителей образовательных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Собирать и распространять информацию о содержании, сроках, формах курсов для воспитателей, учителей, руководителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | Осуществлять работу с кадровым резервом руководящих работников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Создать условия для увеличения притока молодых специалистов в муниципальных образовательных учреждениях района и закрепления их | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | Заключение договоров на целевую подготовку специалистов со средним и высшим образованием | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме «Кадровая политика в системе образования»** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| 01 | Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников | 12 407,0 | 12 407,0 | 0,0 |
| 02 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений дополнительного образования | 20 492,8 | 20 492,8 | 0,0 |
| 12 782,9 | 12 742,9 | 40,0Экономия энерго-ресурсов |
| 03. | Субвенция на предоставление мер социальной поддержки оп оплате коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04. | Субсидия на иные цели на развитие общественной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей"** | **45 682,7** | **45 642,7** | **40,0** |
| 01. | Осуществление деятельности аппарата Управления образования | 1 616,5 | 1 616,5 | 0,0 |
| 02. | За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Бурятия (муниципальные команды) | 217,9 | 217,9 | 0,0 |
| 03. | Субсидия местным бюджетам на возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний муниципальных общеобразовательных учреждений отдельных должностей на финансирование из местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04. | Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий | 45,1 | 40,2 | 4,9 |
| 05. | Субсидия на энергетическое обследование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06. | Осуществление деятельности управления образования | 16 858,3 | 16 741,3 | 117,0Экономия энерго-ресурсов |
| 07. | Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций вахтерами и на оплату оказанных услуг частным охранным предприятиям | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08. | Субсидия бюджетным учреждениям на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 15 355,5 | 15 355,5 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме «Совершенствование муниципального регулирования в области образования»** | **34 093,3** | **33 971,4** | **121,9** |
| 01. | Организация рабочих мест для педагогов и учебных мест (специальных зон) для обучающихся с ОВЗ, с целью проведения как индивидуальной так и групповой форм обучения, с учетом особых образовательных потребностей детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02. | Оснащение школ, по мере необходимости, специальным оборудованием, в зависимости от категории обучающихся и их образовательных потребностей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03. | Приобретение специальных учебников, рабочих тетрадей, дидактических материалов, компьютерных инструментов обучения, отвечающих особым образовательным потребностям детей и позволяющих реализовать выбранный вариант стандарта | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04. | Создание условий для развития электронной информационно - образовательной среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05. | Участие педагогов, специалистов в совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06. | Участие в мероприятиях согласно Межведомственного плана по социальной интеграции и адаптации инвалидов  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по подпрограмме «Доступная среда»** | **0,00** | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по программе, в том числе:** | **645 428,8** | **640 948,1** | **- 4 480,7** |
| **Федеральный бюджет** | **84 018,6** | **82 485,0** | **- 1 533,6** |
| **Республиканский бюджет** | **415 918,5** | **414 563,6** | **- 1 354,9** |
| **Местный бюджет** | **145 491,7** | **143 899,6** | **- 1 592,1** |

В подпрограмме «Дошкольное образование»:

- по мероприятию «Субвенция бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях» возникла экономия фондов в размере 568,1 тыс.руб. в связи с экономией фондов в связи с сокращением ставок в конце года и экономией энерго-ресурсов.

В подпрограмме «Общее образование»:

 - по мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство» возникла экономия фондов в размере 1 533,6 тыс.руб. (ФБ) и 863,4 тыс.руб. (РБ). Экономия фондов возникла в связи с расчетом среднего заработка при начислении отпускных , т.к. среднее значение берется за прошлый год, а увеличение фондов произошло в марте 2024 г. также экономия по энерго-ресурсам - 845,2 тыс.руб. и экономией при организации горячего питания – 122,9 тыс.руб., в связи с увеличением лимитов в конце года.

 В подпрограмме «Дополнительное образование детей»:

- по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений дополнительного образования» возникла экономия в размере 40,0 тыс.руб., в связи с экономией расходов по энерго-ресурсам

В подпрограмме «Совершенствование муниципального регулирования в области образования»: возникла экономия 507,5 тыс.руб.:

- по мероприятию «Осуществление деятельности управления образования» возникла экономия 117,0 тыс.руб. в связи с экономией энерго-ресурсов.;

- по мероприятию администрирование – 4,9 тыс.руб.;

- по мероприятию отдых и оздоровление возникла экономия 385,6 тыс.руб., в связи с нехваткой путевок в загородный летний лагерь «Радуга», находящийся в ведомстве г.Северобайкальска.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на развитие образования и молодежной политики в Северо -Байкальском районе, доступности и качества образования. Программа выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий по подпрограммам: «Дошкольное образование», «Общее образование», «Кадровая политика в системе образования», «Дополнительное образование детей», «Совершенствование муниципального регулирования в области образования», «Доступная среда».

На финансовое обеспечение выполнения мероприятий направлено финансирование согласно соглашений:

- Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» на проведение мероприятий по обеспечению советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях №81645000-1-2024-006 от 25.01.2024 г.

- Соглашение о предоставлении субсидии на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций от 15.01.2024г. №147; Дополнительное соглашение №1 от 15.03.2024 г., Дополнительное соглашение №2 от от 23.12.2024 г.

-Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений № 81645000-1-2024-004 от 19.01.2024 г.

-Соглашение о предоставлении из республиканского субсидии на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования местному бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 15.01.2024г. №175; Дополнительное соглашение №1 от 23.12.2024г.;

-Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета субсидии на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях местному бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 09.01.2024 г. № 26; Дополнительное соглашение №1 от 21.10.2024 г., Дополнительное соглашение № 2 от 20.12.2023 г.

- Соглашение о предоставлении субсидии на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях № 81645000-1-2024-007 от 29.01.2024 г.

- Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2024 г. №81645000-1-2024-018 от 19.04.2024 г.

- Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных организаций №406 от 02.08.2024 г.

**Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением сессии Совета депутатов муниципального образования «Северо -Байкальский район» VI созыва 27.12.2022 № 398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо - Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Северо - Байкальский район» «Развитие образования миниципального образования Северо-Байкальский район», в 2024 году предусмотрено бюджетных средств **645 428,8** тыс. рублей, в том числе:

**- федеральный бюджет – 84 018,6 тыс.рублей;**

**- республиканский бюджет – 415 918,5 тыс. рублей;**

**- местный бюджет – 145 491,7 тыс. рублей** (см. Приложение 1)

Кассовые расходы составили **640 948,1** тыс. рублей или 99,3 процентов к годовым назначениям.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

4.1 Данные о кассовых расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета отражено в Приложении №1 к данному отчету.

4.2. Отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями образования

Таблица 3

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований | Исполнено(кассовые расходы) | Причины не исполнения |
| 1 | Услуги по предоставлению дошкольного образования, воспитания и содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении (подпрограмма «Дошкольное образование») | 142 216 280,71 | 142 216 280,71 | 141 648 243,44 | Неполное использование средств |
| 2 | Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам (подпрограмма «Общее образование») | 423 436 572,40 | 423 436 572,40 | 419 685 827,23 | Неполное использование средств |
| 3 | Услуги по предоставлению дополнительного образования (Подпрограмма «Дополнительное образование летей») | 45 682 664,77 | 45 682 664,77 | 45 642 675,54 | Экономия в связи с излишне предусмотренными ассигнованиями |
| 5 | Услуги по предоставлению эффективного управления в сфере образования Северо-Байкальского района. (Подпрограмма «Совершенствование муниципального регулирования в области образования») | 34 03 335,63 | 34 03 335,63 | 33 971 442,01 | Экономия в связи с излишне предусмотренными ассигнованиями |
| 6 | Услуги по предоставлению качественного и доступного образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов на всех уровнях образования (подпрограмма «Доступная среда) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Раздел 5. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу**

В муниципальную программу внесены изменения в соответствии с решениями Совета депутатов МО «северо-Байкальский район», утвержденные Постановлениями администрации муниципального образования «Северо - Байкальский район» от 14.12.2022г. № 266 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Северо-Байкальский район».

 По объемам бюджетных ассигнований внесены уточнения, представленные в Таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Внесенные изменения в программу | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений |
| 1. | Уточнение средств по программе | Решение Совета депутатов МО «Северо - Байкальский район» от 27.12.2022 № 398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».Решения Совета депутатов МО «Северо - Байкальский район» «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо - Байкальский район» VI созыва 27.12.2022 № 398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»: №-514-VI от 26.12.2023 № 541-VI от 20.03.2024 № 558-VI от 23.04.2024  № 583-VI от 11.06.2024 № 589-VI от 21.08.2024 № 27-VII от 27.11.2024 № 36-VII от 25.12.2024 |

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год**

Таблица N 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <\*> | Ед. изм. | Планируемый показатель в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год  | Фактическое значение целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатораСт.5/ст.4\*100, <1> | Степень выполнения индикатора (U) | Объем финансирования (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год) (Vp) | Объем финансирования (кассовое исполнение) (Vf) | Уровень финобеспечения (Vфин) Vфин = Vf / Vp | Интегральная оценка эффективности (R)R = U / V фин | Качественная оценка реализации муниципальной программы(R > 0,8 эффективная)(0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная)(R <= 0,6 неэффективная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»*** |
| *1.1* | Охват детей дошкольным образованием | **%** | 69,3 | 75,7 | 109 |  | х | х | х | х |  |
| *1.2.* | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  | х | х | х | х |  |
|  | **Итого подпрограмма 1****«Дошкольное образование»** | Тыс.руб. | х | х | х | **Ug = ngv / ng****1=2/2** | **142 216,3** | **141 648,2** | **1** | **1** | **R>0,8 эффективная** |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2 «Общее образование»*** |
|  | Целевой показатель (индикатор)  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| *2.1.* | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; %; | % | 100 | 97,8 | 97,8 | х | х | х | х | х |  |
| *2.2.* | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (ФГОС), в общей численности обучающихся; | % | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х | х |  |
| *2.3.* | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях,  | % | 70,8 | 100 | 141 | х | х | х | х | х |  |
| *2.4.* | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста  | % | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х | х |  |
| *2.5.* | Охват горячим питанием школьников, %. |  | 87 | 90 | 103 | х | х | х | х | х |  |
| *2.6.* | Удельный вес детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в течение года (от общей численности в возрасте от 7 до 15 лет) |  | 41 | 41 | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | **Итого подпрограмма** ***«Общее образование»*** |  | х | х | х | **Ug = ngv / ng****0,83=5/6** | **423 436,6** | **419 685,8** | **1** | **0,83** | **R>0,8 Эффективная** |
| **3.** | ***Подпрограмма 3* «Кадровая политика в системе образования»** |  |
|  | Целевой показатель (индикатор)  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3.1. | Доля учащихся, выбравших профессию учителя в течение срока реализации программы | % | 10 | 13 | 130 | х | х | х | х | х |  |
| 3.2. | Доля учителей, прошедших обучение курсы повышения квалификации | % | 40 | 91 | 227 | х | х | х | х | х |  |
| 3.3. | Доля высококвалифицированных работников образования в общей численности квалифицированных работников | % | 30 | 42 | 140 | х | х | х | х | х |  |
| 3.4. | Количество молодых специалистов, прибывших в образовательные учреждения Северо-Байкальского района | Чел. | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |
|  | **Итого подпрограмма** ***«*Кадровая политика в системе образования*»*** |  | х | х | х | **Ug = ngv / ng****1=4/4** | **0,0** | **0,0** | **1** | **1** | **R>0,8****эффективная** |
| 4. | ***Подпрограмма 4* «Дополнительное образование детей»** |
| 4.1. | Удельный вес детей, занятых дополнительным образованием | % | 85,1 | 85,75 | 100,8 | х |  х | х | х |  х |  |
|  | **Итого подпрограмма** ***«*Дополнительное образование детей*»*** |  |  |  |  | **Ug = ngv / ng****1=1/1** | **45 682,6** | **45 642,6** | **1** | **1** | R>0,8эффективная |
| **5.** | ***Подпрограмма 5*****«Совершенствование муниципального управления в сфере образования»** |
| 5.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных образовательных учреждений; | Тыс.руб. | 42,4 | 57,0 | 134,4 | х | х | х | х | х |  |
| 5.2. | Доля специалистов, имеющих высшее образование от общей численности работников управления образования | % | 60 | 79 | 131 | х | х | х | х | х |  |
| 5.3 | Доля специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | % | 2 | 16 | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | **Итого подпрограмма** **Совершенствование муниципального управления в сфере образования»** |  | х | х | х | **Ug = ngv / ng****1=3/3** | **34 093,3** | **33 971,4** | **1** | **1** | **R>0,8****эффективная** |
| **6.** | ***Подпрограмма 6*****«Доступная среда»** |
| 6.1. | Удельный вес детей - инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам от общего числа обучающихся детей - инвалидов и детей с ОВЗ. | % | 100 | 100 | 100 |  х | х | х | х | х | х |
| 6.2. | Доля детей - инвалидов и детей с ОВЗ, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся детей - инвалидов и детей с ОВЗ. | % | 47,0 | 48,6 | 103 |  х | х | х | х | х | х |
| 6.3. | Доля лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения. | % | 60 | 60 | 100 | х | х | х | х | х | х |
|  | **Итого подпрограмма** **«Доступная среда»** |  | х | х | х | **Ug = ngv / ng****1=2/2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1** | **R<0,8****эффективная** |
|  | **Итого по программе** |  | х | х | х | **U = ∑Ug / n** **0,97=5,83/6** | **645 428,8** | **640 948,1** | **0,99** | **0,98=0,97/0,99** | **R>0,8****эффективная** |

<1> Показатель считается выполненный в пределах от 98 % до 100%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица N 2

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| 0,98 > 0,8 | эффективная |

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы**

Таблица N 3

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| В течение отчетного периода произошло уменьшение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств | Да |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Использовано на 99%Экономия. |

**Шкала динамики эффективности муниципальных программ**

Таблица N 4

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| Интегральная оценка за 2022 г. составляет 95%Интегральная оценка за 2023 г. составляет 98%Интегральная оценка за 2024 г. составляет 98% | Эффективность возросла |

**Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы**

Таблица N 5

Наименование муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Северо-Байкальский район

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98% | 0,98 | 98% | - |  |

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год**

Таблица N 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Развитие образования муниципального образования Северо-Байкальский район» | 2022-2026 гг. | Е.В.Крючкова | 100% | 98% | 98% | 0,98 | 0,98 | Продолжить работу по программе с учетом нового утвержденного Порядка. Разработать программу на 2025-2027 годы. |