| - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Председатель МКУ «Комитет по - управлению муниципальным хозяйством» |  |  |
| - ___________________ Михалев В. А. |  |  |
| - "01 " апреля 2025 г. |  |  |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы муниципального

образования «Охрана окружающей среды и

рациональное использование природных ресурсов»

| Ответственный исполнитель | МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» |
| --- | --- |
| Отчётный год | 2024 |
| Дата составления отчета | 01.04.2025 |
| Непосредственный исполнитель | Специалист по природопользованию МКУ КУМХ Базарова Ю. Д. тел. (301-30) 47-390, E-mail: priroda.sbkumh@mail.ru |

Пояснительная записка

по исполнению муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», за 2024 год

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» состоит из 4 подпрограмм, предусмотрено в бюджете МО «Северо-Байкальский район» 45 789 773,55 рублей. Исполнение программы за 2024 год составило 21 418 494,65 рублей или 49,5 %.

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

В 2024 г. из республиканского бюджета выделена субсидия на содержание объектов ТКО в п. Новый Уоян, п. Кумора, п. Ангоя, п. Янчукан, благодаря которой выполнены мероприятия по содержанию и огораживанию по периметру существующих свалок. Сумма работ составила 3 600 000 руб. из них РБ – 3 420 000 тыс. руб., МБ – 180 000 тыс. руб.

Возмещение расходов при реализации услуг по вывозу жидких бытовых отходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям услуг в 2024 г. выполнена в сумме 12 514 021,00 руб. (республиканский бюджет).

В целях снижения ущерба в сельскохозяйственной промышленности района от хищничества волка и обеспечения безопасности населения и домашних животных проведены мероприятия по отстрелу волков на сумму 70,0 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Северо-Байкальский район».

2. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По подпрограмме программы «Охрана окружающей среды»:

- по мероприятию «Строительство очистных сооружений на территории п. Нижнеангарск, в том числе разработка ПСД» на сумму 7 351,32 тыс. руб. Субсидия не освоена и перенесена на 2025 г. В связи с обращением подрядчика подписано дополнительное соглашение о продлении контракта. Работы по контракту на исполнении. В настоящее время подрядчиком устраняются замечания.

- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений в п. Новый Уоян, в т.ч. разработка проектной и рабочей документации» на сумму 3 150,00 тыс. руб. Субсидия не освоена. Не исполнение произошло в связи с обращением подрядчика об изменении стоимости работ из-за увеличения длины коллектора. Администрация МО «Северо-Байкальский район» направило в адрес Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия бюджетную заявку о выделении денежных средств и запрос о возможности переноса денежных средств на 2025 г.

- по мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок» заключен контракт на сумму 3 703 023,34 руб. Работы по контракту на исполнении.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Одним из основных факторов, влияющих на выполнение реализации данной программы – является исполнение и изменения региональных и федеральных Программ в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также объемов региональных и федеральных бюджетных ассигнований.

Мероприятия Подпрограммы 5 «Обваловка и создание минерализованных полос, огораживание по периметру существующих свалок в с. Ангоя, п. Новый Уоян, с. Кумора, содержание существующих свалок» выполнены на основании Соглашения «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» в Республике Бурятия из республиканского бюджета  на софинансирование расходного обязательства на содержание объектов ТКО» от 15.02.2024 г.  № 006/24, заключенного между министерством природных ресурсов Республики Бурятия и Муниципальным образованием «Северо-Байкальский район».

4. Оценка эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»

- Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 1

| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*> | Ед. изм. | Планируемый показатель в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год | Фактическое значение целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатора Ст.5/ст.4* 100, <1> | Степень выполнения индикатора (U) | Объем финансирования (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год) Vp | Объем финансирования (кассовое исполнение) Vf | Уровень финобеспечения (Vфин) - Vфин = Vf / Vp | Интегральная оценка эффективности (R) - R R = U / V фин | Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Подпрограмма «Охрана, рациональное использование водных ресурсов и защита от негативного воздействия вод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий подпрограммы; | % | 93,2 | 93,2 | 100 |  | х | х | х | х |  |
| 2.2 | протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; | км. | 0,826 | 0,826 | 100 |  | х | х | х | х |  |
| 2.3 | численность населения, экологические условия проживания которого, будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; | чел. | 400 | 400 | 100 |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма |  | х | х | х | 3/3=1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Содействие государственному контролю в сфере животного мира и природопользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество добытого волка | ед. | 15 | 25 | 100 |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма |  | х | х | х | 1/1=1 | 70,0 | 72,0 | 72/70=1,02 | 1/1,02=0,98 | (R > 0,8 эффективная) |
| Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Снижение объемов несанкционированного размещения отходов | т/год | 27000 | 27000 | 0 |  | х | х | х | х |  |
| 5.3. | Количество публикаций в СМИ | ед. | 7 | 7 | 100 |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма |  | х | х | х | 2/2=1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6. Совершенствование управления в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество проведенных совещаний и обучающих семинаров по вопросам природопользования и охраны окружающей среды | ед | 4 | 4 | 100 |  | х | х | х | х |  |
| 6.2. | Обучение, подготовка и переподготовка муниципальных служащих по вопросам охраны окружающей среды и природопользования | чел. | 1 | 2 | 200 |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма |  | х | х | х | 2/2=1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе |  | х | х | х | 7/8=0,87 | 70,0 | 72,0 | 72,0/70,0=1 | 1/1=1 | R > 0,8 эффективная |

<1> Показатель считается выполненный в пределах от 98 % до 100%.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 2

| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| R > 0,8 эффективная | эффективная |

- Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица N 3

| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| --- | --- |
| Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | Значительные объемы ассигнований не использованы (значительная экономия) |

- Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица N 4

| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| R> R0пр | эффективность понизилась |

- Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица N 5

Наименование муниципальной программы ««Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»»

| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,83 | (R > 0,8 эффективная) | 1,37 |  |  |

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год

Таблица N 6

| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) |  | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» | 2024 | Наумова Л.С. | 49,5 % | 1 | 0,83 | эффективная | эффективная | дальнейшая реализация программы |