Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25  апреля 2022 г                                                                                                          № 74

п. Нижнеангарск

Об утверждении Муниципальной программы

муниципального образования «Северо-Байкальский район»

«Культура Северо-Байкальского района на 2022-2024 годы»

Во исполнение постановления администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» от  29.12.2021г. №271  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципальных программ муниципального образования «Северо-Байкальский район», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Культура Северо-Байкальского района на 2022-2024 годы».

2. Признать утратившим силу постановление  администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 01.10.2018 г № 257 « Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Культура Северо-Байкальского района на 2013-2021 годы»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Заместителя руководителя администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» по социальным вопросам (Никифорова Т.А.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

Глава -  Руководитель                                                                                 И.В. Пухарев

Исполнитель: Макарова  В.Д.

Тел.: 8(30130)47-959

Приложение № 1

к    постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от       25.04.2022 г                №  74

Муниципальная программа

муниципального образования «Северо-Байкальский район»

«Культура Северо-Байкальского района (2012-2024 годы)»

- Паспорт

| Наименование программы | Муниципальная программа муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Культура Северо-Байкальского района (2022-2024 годы)» (далее – Муниципальная программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Управление культуры МО «Северо-Байкальский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | МКУ «Управление культуры МО «Северо-Байкальский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы (отдельные мероприятия) | 1. «Музеи» 2. «Библиотеки»; 3. «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»; 4. «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»; 5. «Архивное дело в Северо-Байкальском районе»; 6. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»; 7. «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель и задачи программы | 1. Сохранение и популяризация Музейного фонда Северо-Байкальского района; 2. Обеспечение доступа населения к информации и знаниям; 3. Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития; 4. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; 5. Развитие приоритетных направлений архивного дела в Северо-Байкальском районе в интересах государства, общества и граждан; 6. Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства; 7. Повышение доступности культурной среды для инвалидов, интеграция их в общество и формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | - Число посещений музеев, тыс.чел. - Количество зарегистрированных пользователей, чел.; - Количество культурно-досуговых мероприятий, ед; - Среднегодовой контингент обучающихся детей по программам дополнительного образования ,чел; - Количество единиц хранения,включенных в состав Архивного фонда района - Объем платных услуг, млн.руб.; - Среднемесячная заработная плата, тыс. руб; - Удельный вес объектов в сфере культуры (в их общем количестве), в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, возможность самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются пандусы |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2022 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | 365200,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годы |  | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |  |
|  | 2022 | план по программе | 160241,8 | 36688 | 64415,4 | 54541,8 | 4596,6 |  |
|  |  | утверждено в бюджете | 160241,8 | 36688 | 64415,4 | 54541,8 | 4596,6 |  |
|  | 2023 | план по программе | 102729,4 | 0 | 46246,5 | 51886,3 | 4596,6 |  |
|  |  | утверждено в бюджете | 102729,4 | 0 | 46246,5 | 51886,3 | 4596,6 |  |
|  | 2024 | план по программе | 102229,4 | 0 | 46246,5 | 51886,3 | 4596,6 |  |
|  |  | утверждено в бюджете | 102229,4 | 0 | 46246,5 | 51886,3 | 4596,6 |  |
|  | Итого по плану программы (подпрограммы) |  | 365200,6 | 36688 | 156908,4 | 158314,4 | 13789,8 |  |
|  | Итого по утвержденному финансированию (подпрограммы) |  | 365200,6 | 36688 | 156908,4 | 158314,4 | 13789,8 |  |

- Раздел 1 Характеристика текущего состояния, основные проблемы,анализ основных показателей

- В настоящее время в сфере культуры и искусства проводится целенаправленная работа по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждений культуры.

- В рамках сохранения культурного наследия на территории Северо-Байкальского района функционирует 1 муниципальный музей, в которых сосредоточено более 2,5 тыс. единиц хранения музейных фондов.   Ведется плодотворная и разносторонняя деятельность: разнообразные лекции, беседы и уроки; мастер-классы; музейно-образовательные интерактивные программы; художественные выставки; выставки краеведческой литературы; благоустройство исторических мест Северобайкалья; дни открытых дверей. Продолжается деятельность музея  в сфере выявления и собирания музейных предметов и коллекций. Важное место занимает развитие туризма на территории Северобайкальского района. Посещение музея составляет 5020 чел.

- Усилено направление деятельности  библиотек в социальной значимости для жителей. Созданы условия для равного доступа населения к библиотечным услугам. Целью библиотеки является продвижение книги и чтения, приобщение к культурным ценностям подрастающего поколения. Библиотечный фонд 9 муниципальных библиотек составляет 108,7 тыс. книг, пользователям библиотек выдается более 111 тыс. документов.

В области народного творчества и  культурно-досуговой деятельности для сохранения культурного потенциала района проводятся культурно – массовые мероприятия , ведется активное участие в интернет-акциях, марафонах, конкурсах, фестивалях, фото-видео флешмобах разного уровня: местных, районных, республиканских, всероссийских, международных. Проходят различные онлайн -поздравления, онлайн- концерты, акции, флешмобы,рубрики. Расширяется аудитория участников за счёт использования новейших цифровых технологий. Работают 11 учреждений культурно-досугового типа, 8 коллективов художественного творчества удостоены званий «народный» и «образцовый» и 107 клубных формирований с числом участников более 1487 человек.

Обеспечена деятельность детских школ искусств. На территории района работают 3 детские школы искусств, где стабильно обучается не менее 452 ребенка. В настоящее время дети обучаются музыкальным специализациям, изобразительному искусству, хореографическому искусству, театральному мастерству,  обучаются на фольклорном отделении.

Обеспечена   деятельность  районного архива, запросы отрабатываются в срок установленный регламентом по предоставлению муниципальных услуг.

Обеспечено эффективное управление в сфере культуры и искусства.  На  01. 01. 2022 г на территории района действуют 17 учреждений культуры, из них 12 - автономных учреждений, 4 учреждений со статусом бюджетного учреждения нового типа, 1 – муниципальное казенное учреждение. Средний размер заработной платы работников культуры составляет  43,4 тыс.  рубля.  Объем платных услуг составил 4728099  руб., включая детские школы искусств.

- Раздел 2 Основные цели и задачи

Целью программы является сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Северо-Байкальского района.

Задача 1-. Сохранение и популяризация Музейного фонда Северо-Байкальского района;

Задача 2- Обеспечение доступа населения к информации и знаниям;

Задача 3- Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития;

Задача 4- Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

Задача 5-Развитие приоритетных направлений архивного дела в Северо-Байкальском районе в интересах государства, общества и граждан;

Задача 6- Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства;

- Задача 7- Повышение доступности культурной среды для инвалидов, интеграция их в  общество и формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями.

Приложение № 2

к    постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от       25.04.2022 г                №74

- Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы <1> | Ожидаемые результаты | Сроки достижения результатов | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы |  |  |  |  |  |
| 1 | Число посещений музеев, тыс.чел. | Привлечение населения к просветительской и духовной культуре. Сохранение памяти о своей истории, о своем наследии. | 5,05 | 2024 год | АУ «ИКМ» |
| 2 | Количество зарегистрированных пользователей, чел. | Обеспеченность населения доступной информацией и знаниями | 5,540 | 2024 год | АУ «ММЦБ» |
| 3 | Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. | Сохранение и развитие народных художественных традиций | 1,360 | 2024 год | МБУ «КДЦ» |
| 4 | Среднегодовой контингент обучающихся детей по программам дополнительного образования ,чел. | Привлечение детей для получения дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 454 | 2024 год | МАУ ДО «ДШИ» |
| 5 | Количество единиц хранения, включенных в состав Архивного фонда района | Развитие приоритетных направлений архивного дела | 455 | 2024 год | Архив |
| 6 | Объем платных услуг, млн.руб. | Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства | 3,1 | 2024 год | АУ «ИКМ» АУ «ММЦБ» МБУ «КДЦ» МАУ ДО «ДШИ» АУ «ММЦД» |
|  | Среднемесячная заработная плата, тыс. руб | Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства | 43,4 | 2024 год | МКУ « Управление культуры» |
|  | Удельный вес объектов в сфере культуры (в их общем количестве), в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, возможность самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются пандусы | - Повышение доступности культурной среды для инвалидов, интеграция их в общество и формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями. | 21,5 | 2024 год | АУ «ИКМ» АУ «ММЦБ» МБУ «КДЦ» МАУ ДО «ДШИ» АУ «ММЦД» |

<1> В графе указываются все проблемы, выявленные в разделе 1 муниципальной программы. При невозможности решения какой-либо проблемы в течение планового периода представляются пояснения о факторах, препятствующих ее решению, и о перспективных планах решения данной проблемы (в т.ч. в рамках других программ).

Приложение № 3

к    постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от       25.04.2022 г                № 74

Раздел 4. Целевые показатели

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <1> | Отчетный год (фактически достигнутое значение) | Плановые значения |  |  |  |  | Темп прироста (%) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год действия программы | 2-й год действия программы | 3-й год действия программы |  | год завершения действия программы |  |
|  | Цель : Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Северо-Байкальского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Сохранение и популяризация Музейного фонда Северо-Байкальского района; 2. Обеспечение доступа населения к информации и знаниям; 3. Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития; 4. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; 5. Развитие приоритетных направлений архивного дела в Северо-Байкальском районе в интересах государства, общества и граждан; 6. Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства; 7. Повышение доступности культурной среды для инвалидов, интеграция их в общество и формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Музеи» (2022-2024 годы) «Сохранение исторического наследия, историко-просветительское дело» (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Число посещений музеев | Тыс. чел. | > | 5,020 | 2,8 | 3,1 | 5,05 |  | 5,05 | 100,6 % |
|  | Подпрограмма 2 «Библиотеки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Количество зарегистрированных пользователей | Чел. | > | 5,529 | 5,530 | 5,530 | 5,540 |  | 5,540 | 100,2% |
| 120,0%; Подпрограмма 3 « Народное творчество и культурно-досуговая деятельность». Целевой показатель. - Количество культурно-досуговых мероприятий; Ед.; >; 1,338; 1,350; 1,350; 1,360; 1,360; 101,6 %. Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства». Целевой показатель. - Среднегодовой контингент обучающихся детей по программам дополнительного образования; Чел.; >; 452; 452; 452; 454; 454; 100,4 %. Подпрограмма 5 «Архивное дело в Северо-Байкальском районе». Целевой показатель. - Количество единиц хранения, включенных в состав Архивного фонда района; Ед.; >; 450; 266; 266; 455; 455; 101,1 %. Подпрограмма 6 «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы». Целевой показатель. - Объем платных услуг; Млн.руб.; >; 2,3; 3,0; 3,0; 3,1; 3,1; 134,8 %. Подпрограмма 7 «Доступная среда». Целевой показатель. Удельный вес объектов в сфере культуры (в их общем количестве), в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, возможность самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются пандусы; %; >; 21,4; 21,4; 21,4; 21,5; 21,5; 100,5 %. - Среднемесячная заработная плата; Тыс.руб.; <1>; 43,4; 43,4; 43,4; 43,4; 43,4; 100,0 %. <1> Увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений. |
| <2> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого "0", значение графы 11 рассчитывается по формуле: (гр. 10 / гр. 6 x 100) – 100. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3.1.

к    постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от       25.04.2022 г                № 74

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Методика расчета целевого показателя (индикатора)<1> | Источник полученных данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений музеев | Тыс.чел. |  | данные квартальной отчетности, предоставляемой в Министерство Культуры |
| 3 | Количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. |  | данные квартальной отчетности, предоставляемой в Министерство Культуры |
| 4 | Среднегодовой контингент обучающихся детей по программам дополнительного образования | Чел. |  | отчет данные квартальной отчетности, предоставляемой в Министерство Культуры |
| 5 | Количество единиц хранения, включенных в состав Архивного фонда района | Ед. |  | Отчет « Показатели основных направлений и результатов» Статистическая форма №1 (утверждена приказом Федерального агенства ); Паспорт МКУ. |
| 6 | Объем платных услуг | Млн.руб. |  | Форма 737 «Отчет об исполнении учреждением плана ФХД» |
| 7 | Удельный вес объектов в сфере культуры (в их общем количестве), в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, возможность самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются пандусы | % |  | отчет отчет данные квартальной отчетности, предоставляемой в Министерство Культуры |
| <1> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации. |  |  |  |  |

- Раздел 5 Срок реализации

- Срок реализации муниципальной программы устанавливается на срок не менее трех лет.

- Приложение № 4

к    постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от       25.04.2022 г                № 74

- Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы по подпрограммам

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый социально- экономический эффект <1> | Период реализации программы. подпрограммы |  | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого: ∑граф 7, 9,10,11, 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N <2> |  | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |  |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | План | Утверждено в бюджете <3> | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Культура Северо-Байкальского района (2022-2024 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого программа : | x | x | x |  | 160241,8 | 160241,8 | 102729,4 | 102229,4 |  |  | 365200,6 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 36688 | 36688 |  |  |  |  | 36688 |
|  | РБ | x | x | x |  | 64415,4 | 64415,4 | 46246,5 | 46246,5 |  |  | 156908,4 |
|  | МБ | x | x | x |  | 54541,8 | 54541,8 | 51886,3 | 51886,3 |  |  | 158314,4 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 4596,6 | 4596,6 | 4596,6 | 4596,6 |  |  | 13789,8 |
| Подпрограмма 1«Музеи» (2022-2024 годы) «Сохранение исторического наследия, историко-просветительское дело» (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого подпрограмма 1: | x | x | x |  | 2952,9 | 2952,9 | 2952,9 | 2952,9 |  |  | 8858,7 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | РБ | x | x | x |  | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |  |  | 3624 |
|  | МБ | x | x | x |  | 1323,6 | 1323,6 | 1323,6 | 1323,6 |  |  | 3970,8 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 |  |  | 1263,9 |
| Подпрограмма 2 «Библиотеки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого подпрограмма 2: | x | x | x |  | 6281,8 | 6281,8 | 6281,8 | 6281,8 |  |  | 18845,4 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | РБ | x | x | x |  | 2818,7 | 2818,7 | 2818,7 | 2818,7 |  |  | 8456,1 |
|  | МБ | x | x | x |  | 3339,9 | 3339,9 | 3339,9 | 3339,9 |  |  | 10019,7 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |  |  | 369,6 |
| Подпрограмма 3« Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого подпрограмма 3: | x | x | x |  | 47373,7 | 47373,7 | 38323,1 | 37823,1 |  |  | 123519,9 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 3895,9 | 3895,9 |  |  |  |  | 3895,9 |
|  | РБ | x | x | x |  | 21632,2 | 21632,2 | 16632,2 | 16632,2 |  |  | 54896,6 |
|  | МБ | x | x | x |  | 19629,1 | 19629,1 | 19474,4 | 19474,4 |  |  | 58577,9 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 2216,5 | 2216,5 | 2216,5 | 2216,5 |  |  | 6649,5 |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого подпрограмма 4: | x | x | x |  | 89135,6 | 89135,6 | 42832,1 | 42832,1 |  |  | 174799,8 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 32792,1 | 32792,1 |  |  |  |  | 32792,1 |
|  | РБ | x | x | x |  | 37914,6 | 37914,6 | 24745,7 | 24745,7 |  |  | 87406 |
|  | МБ | x | x | x |  | 16593,3 | 16593,3 | 16250,8 | 16250,8 |  |  | 49094,9 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 1835,6 | 1835,6 | 1835,6 | 1835,6 |  |  | 5506,8 |
| Подпрограмма 5 «Архивное дело в Северо-Байкальском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого подпрограмма 5: | x | x | x |  | 944,4 | 944,4 | 944,4 | 944,4 |  |  | 2833,2 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | РБ | x | x | x |  | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |  |  | 514,2 |
|  | МБ | x | x | x |  | 773 | 773 | 773 | 773 |  |  | 2319 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Подпрограмма 6 «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого подпрограмма 6: | x | x | x |  | 13553,4 | 13553,4 | 11395,1 | 11395,1 |  |  | 36343,6 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | РБ | x | x | x |  | 670,5 | 670,5 | 670,5 | 670,5 |  |  | 2011,5 |
|  | МБ | x | x | x |  | 12882,9 | 12882,9 | 10724,6 | 10724,6 |  |  | 34332,1 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Подпрограмма 7 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого подпрограмма 7: | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | РБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | МБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

<1> В графе 3 указываются ссылки на разделы 4 программы (номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<2> N- первый год действия программы

<3> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 5 Порядка).

- Приложение № 4(1)

к    постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от       25.04.2022 г                № 74

- Раздел 6.1 Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый социально- экономический эффект <1> | Период реализации программы. подпрограммы |  | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого: ∑граф 7, 9,10,11, 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N <2> |  | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |  |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | План | Утверждено в бюджете <3> | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1«Музеи» (2022-2024 годы) «Сохранение исторического наследия, историко-просветительское дело» (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Оказание муниципальными учреждениями (музеями) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества» |  |  |  |  | 1256,2 | 1256,2 | 1256,2 | 1256,2 |  |  | 3768,6 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  | 1256,2 | 1256,2 | 1256,2 | 1256,2 |  |  | 3768,6 |
|  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Оказание муниципальными учреждениями (музеями) муниципальных услуг (работ) из республиканского бюджета» |  |  |  |  | 1275,4 | 1275,4 | 1275,4 | 1275,4 |  |  | 3826,2 |
|  | ФБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ | x | x | x |  | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 |  |  | 3736,2 |
|  | МБ | x | x | x |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | 90 |
|  | ВБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 «Оказание муниципальными учреждениями (музеями) муниципальных услуг (работ) из внебюджетных источников» |  |  |  |  | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 |  |  | 1263,9 |
|  | ФБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | x | x | x |  | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 |  |  | 1263,9 |
| 1.3. | Итого подпрограмма 1: |  |  |  |  | 2952,8 | 2952,8 | 2952,8 | 2952,8 |  |  | 8858,4 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | РБ | x | x | x |  | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 | 1245,4 |  |  | 3736,2 |
|  | МБ | x | x | x |  | 1286,1 | 1286,1 | 1286,1 | 1286,1 |  |  | 3858,3 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 421,3 | 421,3 | 421,3 | 421,3 |  |  | 1263,9 |

- Приложение № 4(2)

к    постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от       25.04.2022 г                № 74

- Раздел 6.2 Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый социально- экономический эффект <1> | Период реализации программы. подпрограммы |  | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого: ∑граф 7, 9,10,11, 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N <2> |  | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |  |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | План | Утверждено в бюджете <3> | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 2 «Библиотеки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Оказание муниципальными учреждениями (библиотеками) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества |  |  |  |  | 6146,6 | 6146,6 | 6146,6 | 6146,6 |  |  | 18439,8 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  | 2818,7 | 2818,7 | 2818,7 | 2818,7 |  |  | 8456,1 |
|  | МБ |  |  |  |  | 3327,9 | 3327,9 | 3327,9 | 3327,9 |  |  | 9983,7 |
|  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Оказание муниципальными учреждениями (библиотеками) муниципальных услуг (работ) из средств республиканского бюджет |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 |
|  | ФБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | x | x | x |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 36 |
|  | ВБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 4 Оказание муниципальными учреждениями (библиотеками) муниципальных услуг (работ) из средств внебюджетных |  |  |  |  | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |  |  | 369,6 |
|  | ФБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | x | x | x |  | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |  |  | 369,6 |
|  | Итого подпрограмма 2: |  |  |  |  | 6281,8 | 6281,8 | 6281,8 | 6281,8 |  |  | 18845,4 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | РБ | x | x | x |  | 2818,7 | 2818,7 | 2818,7 | 2818,7 |  |  | 8456,1 |
|  | МБ | x | x | x |  | 3339,9 | 3339,9 | 3339,9 | 3339,9 |  |  | 10019,7 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |  |  | 369,6 |

- Приложение № 4(3)

к    постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от       25.04.2022 г                №   74

- Раздел 6.3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый социально- экономический эффект <1> | Период реализации программы. подпрограммы |  | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого: ∑граф 7, 9,10,11, 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N <2> |  | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |  |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | План | Утверждено в бюджете <3> | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 3 «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества |  |  |  |  | 27090,3 | 27090,3 | 21935,6 | 21435,6 |  |  | 70461,5 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  | 7878,7 | 7878,7 | 2878,7 | 2878,7 |  |  | 13636,1 |
|  | МБ |  |  |  |  | 19211,6 | 19211,6 | 19056,9 | 18556,9 |  |  | 56825,4 |
|  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми) муниципальных услуг (работ) из республиканского бюджета |  |  |  |  | 14171 | 14171 | 14171 | 14171 |  |  | 42513 |
|  | ФБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ | x | x | x |  | 13753,5 | 13753,5 | 13753,5 | 13753,5 |  |  | 41260,5 |
|  | МБ | x | x | x |  | 417,5 | 417,5 | 417,5 | 417,5 |  |  | 1252,5 |
|  | ВБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 4 Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми) муниципальных услуг (работ) из средств внебюджетных источников |  |  |  |  | 2216,5 | 2216,5 | 2216,5 | 2216,5 |  |  | 6649,5 |
|  | ФБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | x | x | x |  | 2216,5 | 2216,5 | 2216,5 | 2216,5 |  |  | 6649,5 |
| 3.4. | Мероприятие 8 Национальный проект "Культура" (Капитальный ремонт ) |  |  |  |  | 3895,9 | 3895,9 |  |  |  |  | 3895,9 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 3895,9 | 3895,9 |  |  |  |  | 3895,9 |
|  | РБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма 3: |  |  |  |  | 47373,7 | 47373,7 | 38323,1 | 37823,1 |  |  | 123519,9 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 3895,9 | 3895,9 |  |  |  |  | 3895,9 |
|  | РБ | x | x | x |  | 21632,2 | 21632,2 | 16632,2 | 16632,2 |  |  | 54896,6 |
|  | МБ | x | x | x |  | 19629,1 | 19629,1 | 19474,4 | 19474,4 |  |  | 58577,9 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 2216,5 | 2216,5 | 2216,5 | 2216,5 |  |  | 6649,5 |

- Приложение № 4(4)

к    постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от       25.04.2022 г                № 74

- Раздел 6.4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый социально- экономический эффект <1> | Период реализации программы. подпрограммы |  | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого: ∑граф 7, 9,10,11, 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N <2> |  | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |  |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | План | Утверждено в бюджете <3> | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1 Оказание муниципальными учреждениями (образования в сфере культуры) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества |  |  |  |  | 30821,1 | 30821,1 | 19402,8 | 19402,8 |  |  | 69626,7 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  | 14741,1 | 14741,1 | 3665,4 | 3665,4 |  |  | 22071,9 |
|  | МБ |  |  |  |  | 16080 | 16080 | 15737,4 | 15737,4 |  |  | 47554,8 |
|  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2 Оказание муниципальными учреждениями (образования в сфере культуры) муниципальных услуг (работ) из средств республиканского бюджета |  |  |  |  | 21593,7 | 21593,7 | 21593,7 | 21593,7 |  |  | 64781,1 |
|  | ФБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ | x | x | x |  | 20967 | 20967 | 20967 | 20967 |  |  | 62901 |
|  | МБ | x | x | x |  | 626,7 | 626,7 | 626,7 | 626,7 |  |  | 1880,1 |
|  | ВБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 3 Оказание муниципальными учреждениями (образования в сфере культуры) муниципальных услуг (работ) из средств внебюджетных источников |  |  |  |  | 1835,6 | 1835,6 | 1835,6 | 1835,6 |  |  | 5506,8 |
|  | ФБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | x | x | x |  | 1835,6 | 1835,6 | 1835,6 | 1835,6 |  |  | 5506,8 |
| 4.4. | Мероприятие 4 Модернизация ДШИ (Капитальный ремонт ДШИ НУ) |  |  |  |  | 34885,2 | 34885,2 |  |  |  |  | 34885,2 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 32792,1 | 32792,1 |  |  |  |  | 32792,1 |
|  | РБ | x | x | x |  | 2093,1 | 2093,1 |  |  |  |  | 2093,1 |
|  | МБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Итого подпрограмма 4: |  |  |  |  | 89135,6 | 89135,6 | 42832,1 | 42832,1 |  |  | 174799,8 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 32792,1 | 32792,1 |  |  |  |  | 32792,1 |
|  | РБ | x | x | x |  | 37801,2 | 37801,2 | 24632,4 | 24632,4 |  |  | 87066 |
|  | МБ | x | x | x |  | 16706,7 | 16706,7 | 16364,1 | 16364,1 |  |  | 49434,9 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 1835,6 | 1835,6 | 1835,6 | 1835,6 |  |  | 5506,8 |

- Приложение № 4(5)

к    постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от       25.04.2022 г                № 74

- Раздел 6.5. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый социально- экономический эффект <1> | Период реализации программы. подпрограммы |  | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого: ∑граф 7, 9,10,11, 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N <2> |  | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |  |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | План | Утверждено в бюджете <3> | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 5 «Архивное дело в Северо-Байкальском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1 Фонд компенсации из республиканского бюджета |  |  |  |  | 944,4 | 944,4 | 944,4 | 944,4 |  |  | 2833,2 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |  |  | 514,2 |
|  | МБ |  |  |  |  | 773 | 773 | 773 | 773 |  |  | 2319 |
|  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма 5: |  |  |  |  | 944,4 | 944,4 | 944,4 | 944,4 |  |  | 2833,2 |
|  | ФБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ | x | x | x |  | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |  |  | 514,2 |
|  | МБ | x | x | x |  | 773 | 773 | 773 | 773 |  |  | 2319 |
|  | ВБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4(6)

к    постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от       25.04.2022 г                № 74

- Раздел 6.6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый социально- экономический эффект <1> | Период реализации программы. подпрограммы |  | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого: ∑граф 7, 9,10,11, 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N <2> |  | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |  |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | План | Утверждено в бюджете <3> | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 6 «Осуществление деятельности аппарата Управления культуры Северо-Байкальского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие 1 Осуществление деятельности аппарата Управления культуры Северо-Байкальского района |  |  |  |  | 13553,4 | 13553,4 | 11395,1 | 11395,1 |  |  | 36343,6 |
|  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ |  |  |  |  | 670,5 | 670,5 | 670,5 | 670,5 |  |  | 2011,5 |
|  | МБ |  |  |  |  | 12882,9 | 12882,9 | 10724,6 | 10724,6 |  |  | 34332,1 |
|  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма 6: |  |  |  |  | 13553,4 | 13553,4 | 11395,1 | 11395,1 |  |  | 36343,6 |
|  | ФБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ | x | x | x |  | 670,5 | 670,5 | 670,5 | 670,5 |  |  | 2011,5 |
|  | МБ | x | x | x |  | 12882,9 | 12882,9 | 10724,6 | 10724,6 |  |  | 34332,1 |
|  | ВБ | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4(7)

к    постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от       25.04.2022 г                № 74

- Раздел 6.7. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение по подпрограмме

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый социально- экономический эффект <1> | Период реализации программы. подпрограммы |  | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого: ∑граф 7, 9,10,11, 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N <2> |  | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |  |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | План | Утверждено в бюджете <3> | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 7 «Осуществление деятельности аппарата Управления культуры Северо-Байкальского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятие 1 Осуществление деятельности аппарата Управления культуры Северо-Байкальского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | ФБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | РБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | МБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | ВБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Итого подпрограмма 7: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | ФБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | РБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | МБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | ВБ | x | x | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

- Приложение № 5

к    постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от       25.04.2022 г                № 74

Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора) (раздел 4) | Планируемые показатели к достижению в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5. |
|  | Цель : Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Северо-Байкальского района |  |  |  |
|  | Задача 1. Сохранение и популяризация Музейного фонда Северо-Байкальского района; 2. Обеспечение доступа населения к информации и знаниям; 3. Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития; 4. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства; 5. Развитие приоритетных направлений архивного дела в Северо-Байкальском районе в интересах государства, общества и граждан; 6. Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства; 7. Повышение доступности культурной среды для инвалидов, интеграция их в общество и формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1«Музеи» (2022-2024 годы) «Сохранение исторического наследия, историко-просветительское дело» (2022-2024 годы) |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |
|  | Число посещений музеев | Тыс.чел. | 5,05 | 2,8 |
|  | Подпрограмма 2 «Библиотеки» |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных пользователей | Чел. | 5,540 | 5,530 |
|  | Подпрограмма 3 « Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» |  |  |  |
|  | Количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 1,360 | 1,350 |
|  | Подпрограмма 4 «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» |  |  |  |
|  | Среднегодовой контингент обучающихся детей по программам дополнительного образования | Чел. | 454 | 452 |
|  | Подпрограмма 5 «Архивное дело в Северо-Байкальском районе» |  |  |  |
|  | Количество единиц хранения, включенных в состав Архивного фонда района | Ед. | 455 | 450 |
|  | Подпрограмма 6 «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |
|  | Объем платных услуг, млн.руб.; | Ед. | 3,1 | 3,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата, тыс. руб; | Ед. | 43,4 | 43,4 |
|  | Подпрограмма 7 «Доступная среда» |  |  |  |
|  | Удельный вес объектов в сфере культуры (в их общем количестве), в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, возможность самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в том числе имеются пандусы | Ед. | 21,5 | 21,4 |

- Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования

Совершенствование нормативной правовой базы МО «Северо-Байкальский район» является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий.

В рамках Муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативной правой базы с учетом изменений федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия.  Основными направлениями совершенствования нормативной правовой базы будет являться деятельность в сфере культуры.

Программные документы МО «Северо-Байкальский район»

| № | Наименование правового акта | Основные положения | Ответственные исполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект решения районного Совета депутатов «О внесении изменений в бюджет на очередной финансовый год и плановый период» | Актуализация, приведение в соответствие со стратегическими документами Республики Бурятия | МКУ «Управление культуры и архивного дела» МО «Северо-Байкальский район» | По мере необходимости |
| 2. | Проект решения районного Совета депутатов «О внесении изменений в Программу социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский район» на период до 2024 » | Актуализация, приведение в соответствие со стратегическими документами Республики Бурятия | МКУ «Управление культуры и архивного дела» МО «Северо-Байкальский район» | По мере необходимости |
| 3. | Проекты постановлений, распоряжений и Положений администрации МО «Северо-Байкальский район» по вопросам организации деятельности в сфере культуры | Актуализация, приведение в соответствие со стратегическими документами Республики Бурятия | МКУ «Управление культуры и архивного дела» МО «Северо-Байкальский район» | По мере необходимости |

Оптимизация и упрощение процедур получения государственной поддержки, снижение административных барьеров при ее получении, повышение эффективности государственной поддержки будет достигаться за счет совершенствования нормативных правовых актов МО «Северо-Байкальский район», регламентирующих процесс предоставления различных форм государственной поддержки.

- Раздел 9 Анализ рисков реализации муниципальной  программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-Байкальский район».

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы:

- финансово-экономические риски,

- социальные риски

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в Муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Муниципальной программы. Сокращение финансирования Муниципальной программы негативным образом сказалось бы на макроэкономических показателях Муниципальной программы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада Муниципальной  программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики Северо-Байкальского района.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной программы выступают следующие:

- мониторинг,

- открытость и подотчетность,

- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение,

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач Муниципальной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Элементами мониторинга являются: а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги, учащиеся); б) исследования качества образования; в) интернет опросы.

Научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение

Будет реализован комплекс работ по научно-методическому и экспертно-аналитическому сопровождению Муниципальной программы (исследования, экспертизы, аудит), что позволит обеспечить обоснованность реализуемых финансово-экономических, организационно-управленческих и образовательных моделей, а также получить объективную информацию о результатах и эффектах их внедрения. Эти исследования будут включать регулярный сравнительный анализ системы образования в Северо-Байкальском районе, анализ кадрового состава системы образования района, исследования образовательных и трудовых траекторий выпускников различных уровней образования, анализ образовательных организаций-лидеров и организаций с неудовлетворительным качеством работы.

Открытость и подотчетность

Управление программой будет осуществляться на основе принципов открытости, муниципально-общественного характера управления. На сайте муниципального образования «Северо-Байкальский район» будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности Муниципальной программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты ответственных исполнителей для общественности.

Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью

В период запуска и в ходе реализации Муниципальной программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации Муниципальной программы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.