

**Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан**

**Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**21.05.2025 г. № 95**

**п. Нижнеангарск**

О внесении изменений в приложение к постановлению

администрации МО «Северо-Байкальский район»

от 26.01.2023г. № 11 «Об утверждении Муниципальной

программы муниципального образования «Северо-Байкальский район»

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных

народов Севера, проживающих на территории муниципального

образования «Северо-Байкальский район»

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия от 25.12.2024 № 36-VII «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», во исполнение постановления администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 29.12.2021 № 271 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северо-Байкальский район», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации МО «Северо-Байкальский район» от 26.01.2023г. № 11 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» следующие изменения:
   1. Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя руководителя администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» по экономическим вопросам (Федорчено А.Ю.).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

**Глава-Руководитель администрации**

**МО "Северо-Байкальский район" И.В. Пухарев**

Исп.: Белянина Ксения Александровна

Тел.: 8/30130/47615

Приложение

к постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от 21.05.2025г. № 95

**Муниципальная**

**программа муниципального образования «Северо-Байкальский район»**

**«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных**

**народов Севера, проживающих на территории муниципального**

**образования «Северо-Байкальский район»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Социально-экономическое развитие коренных малочисленных  народов Севера, проживающих на территории муниципального  образования «Северо-Байкальский район» | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Отдел экономики администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» | | | | | |
| Соисполнители | Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию),  МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,  МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-Байкальский район»,  МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский район»,  ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»  хозяйствующие субъекты (по согласованию) | | | | | |
| Цель программы | Создание условий для социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов | | | | | |
| Задачи программы | 1.Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов.  2.Развитие сферы образования, культуры, спорта и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий.  3. Развитие и модернизация инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. | | | | | |
| Целевые  показатели программы | 1. Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия, (%).  2.Оказана поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации  3.Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия. народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | | | | | |
| Сроки реализации  программы | 2022-2027 годы | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | | | | | |
| Годы | | Всего | ФБ | РБ | МБ |
| 2022 | план по программе | 1274,93 | 1150,50 | 73,44 | 50,99 |
| утверждено в бюджете | 1274,93 | 1150,50 | 73,44 | 50,99 |
| 2023 | план по программе | 1274,93 | 1150,50 | 73,44 | 50,99 |
| утверждено в бюджете | 1274,93 | 1150,50 | 73.44 | 50,99 |
| 2024 | план по программе | 909,96 | 821,15 | 52,41 | 36,4 |
| утверждено в бюджете | 909,96 | 821,15 | 52,41 | 36,4 |
| 2025 | план по программе | 1 248,29 | 1 126,46 | 71,90 | 49,93 |
| утверждено в бюджете | 1 248,29 | 1 126,46 | 71,90 | 49,93 |
| 2026 | план по программе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | план по программе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| утверждено в бюджете | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по плану программы | | **4708,11** | **4248,61** | **271,19** | **188,31** |
|  | Итого по утвержденному финансированию | | **4708,11** | **4248,61** | **271,19** | **188,31** |

<\*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы на 2022 - 2027 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» "О бюджете муниципального образования "Северо-Байкальский район" на соответствующий финансовый год и плановый период";

<\*\*> справочно, носит прогнозный характер

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей**

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации – народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.

Распоряжением Правительства РФ от 08 мая 2009 года № 631 Северо-Байкальский район вошел в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ.

По данным, представляемым Федеральной службой государственной статистики по Республике Бурятия общая численность коренных малочисленных народов, проживающих в местах традиционной хозяйственной деятельности на территории Северо-Байкальского района составляет 556 человек

На 01.01.2025 года согласно данным ассоциации КМН по Северо-Байкальскому району и г. Северобайкальску зарегистрировано 794 человек коренного малочисленного народа Севера. В основном, они компактно проживают в селах:

Холодное, Байкальское, Уоян, Кумора и поселок Нижнеангарск.

В связи со строительством Байкало-Амурской магистрали часть эвенкийского населения переселились в бамовские поселки – Новый Уоян, Ангоя.

На сегодня местами компактного проживания эвенков в районе считается 8 из 10 поселений с численностью КМНС:

1. МО СП «Байкальское эвенкийское» – 89 человек;
2. МО ГП «поселок Нижнеангарск» – 214 человек;
3. МО СП «Холодное эвенкийское» – 151 человек;
4. МО СП «Ангоянское» – 33 человек;
5. МО ГП «поселок Новый Уоян» – 57 человек;
6. МО СП «Уоянское эвенкийское» – 145 человека;
7. МО СП «Куморское эвенкийское» – 97 человек;
8. МО СП «Верхнезаимское»- 8 человек.

В районе создано и работают 17 семейно-родовых общин, 1 эвенкийский охотничье-рыболовный промысловый кооператив «Чильчигир».

В МО СП «Холодное эвенкийское» организовано 4 эвенкийских общины: ЭТСО «Орон», ЭСРО КМН «Иргичи», ЭСРО КМН «Тропа», ЭСРО «Рысь».

В МО СП «Байкальское эвенкийское» организовано 4 эвенкийские общины: ЭСРО «Возрождение», ЭСРО «Токи», ЭТСО «Ламу» (Море), ЭТСО «Рель» основной деятельностью общин является рыболовство и охота.

В МО ГП «поселок Нижнеангарск» организовано 7 эвенкийских общин: ЭСРО «Геванми», ЭСРО КМН «Химинда», СРО «Бирокан» («Ручей»), СРО КМН «Удякан» (Соболь), ЭТСО ««Иты», ЭТСО КМН «Кадар», СРО КМН «Новый родник» Омакта юктэ. Они занимаются рыболовством и охотой.

В МО СП «Ангоянское» работает ЭСРО «Юктэ», занимающееся охотой и рыболовством.

В МО СП «Уоянское эвенкийское» эвенкийский кооператив «Чильчигир» занимается охотой, рыболовством, выделкой шкур, пошивом меховых изделий, сувениров. Продукция кооператива пользуется спросом далеко за пределами района и Республики Бурятия.

В МО СП «Уоянское эвенкийское» организовано 1 общины: ЭСРО «Звезда».

Проблемы КМНС можно разделить на несколько категорий. Первая – культурно-языковая, утрата национальных традиций и языков. Языки в обиходе вытесняются русским, язык сойотов и вовсе находится на грани исчезновения.

Другая категория проблем – экономическая, лежащая в области государственной поддержки, как культурных проектов, так и сохранения национальных промыслов. Таковыми у КМНС являются охота, рыбная ловля, собирательство, оленеводство, добыча нерпы. Здесь проблем немало, например, большой ущерб понесло оленеводство. После перестройки развалились эвенкийские госпромхозы, исчезла поддержка малой авиации. Из-за этого оленеводство в удаленных северных районах стало нерентабельным, а государственная поддержка слишком мала. Вдобавок, стада во время строительства БАМа сильно пострадали от браконьеров. Если раньше численность оленьих стад исчислялась тысячами, сейчас остались лишь считанные сотни. Много проблемных моментов в сохранении таежного оленеводства, начиная от отсутствия преемственности поколений оленеводов, отсутствия государственной финансовой поддержки в этой отрасли, затруднений в оформлении пастбищ и т.д. Здесь дело уже не касается экономической выгоды, а вопрос в сохранении оленеводства, как этнической составляющей.

С экономическими проблемами тесно сопрягаются проблемы экологические. Лесные пожары наносят ущерб и угодьям эвенков. Ввиду пожаров вводится запрет на посещение леса, соответственно, нет возможности заготовить дикоросы.

Такие крупные проблемы нельзя решить сразу, требуются значительные вложения и государственный подход. Поэтому необходимо проводить мероприятия в рамках реализации настоящей Программы с привлечением федеральных и республиканских средств.

**Раздел 2. Основные цели и задачи программы**

**Цель программы:**

Основной целью программы является создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; развитие сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов; развитие и модернизация инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

**Задачи программы:**

1.Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов.

2.Развитие сферы образования, культуры, спорта и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий.

3. Развитие и модернизация инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

**Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы отражены в таблице 1.

**Раздел. 4. Целевые показатели**

Целевые показатели муниципальной программы отражены в таблице 2.

Информация о порядке расчёта значения целевых индикаторов муниципальной программы отражена в таблице 3.

**Раздел 5. Срок реализации программы**

Срок реализации программы 2022-2027 годы

**Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы отражены в таблице 4.

План реализации муниципальной программы отражен в таблице 5.

**Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период**

Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период представлена в таблице 6.

**Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и**

**анализ рисков реализации муниципальной программы**

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации программы являются:

- административные риски, которые связаны с неэффективной организацией и управлением процесса реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, которые связаны с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий;

- экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств и сокращению инвестиций.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов; срывам выполнения программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм; невыполнению целей, задач, целевых показателей программы.

Совершенствование нормативной правовой базы является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации муниципальной программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение промежуточных показателей и индикаторов;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в процессе мониторинга реализации, оценки ее эффективности и результативности.

Финансовый и административный риски реализации программы можно отнести к наиболее серьезным рискам.

Ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов является способом ограничения финансового риска.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за выполнением программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;

- формирование ежегодных планов реализации программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации программы.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;
2. идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;
3. оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
4. определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
5. разработка мероприятий по снижению риска.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем - координатором Программы на основе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Основные меры правового регулирования отражены в таблице 7.

Таблица 1

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи | Решаемые  проблемы | Сроки реализации мероприятий | Ожидаемый  социально-  экономический эффект | Ответственный (участники) |
| Цель программы: Создание условий для социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов | | | | | |
| 1. | Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов. | Высокий уровень безработицы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС | 2022-2027 | Повышение денежных доходов коренных малочисленных народов Севера | Отдел экономики,  ОМСУ «Северо – Байкальский район»,  МКУ КУМХ |
| 2. | Развитие сферы образования, культуры, спорта и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий. | Качество образования, медицинского обслуживания и предоставленных услуг в области культуры и спорта КМНС. | 2022-2027 | Сохранение и развитие национальной культуры коренных малочисленных народов Севера | Отдел экономики, Управление культуры и архивного дела,  Управление образования,  ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» |
| 3. | Развитие и модернизация инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. | Отсутствие инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания КМНС | 2022-2027 | Снижение угроз утраты в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, формированию комфортного проживания и обеспечению преемственности этнокультурных традиций. | Отдел экономики, МКУ КУМХ |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 | | | | | | | | | | | |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Ед.изм. | Необходимое направление изменений | Отчетный год (фактически достигнутое значение)  2022 г | Плановые значения | | | | | Темпы  прироста |  |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027 г. |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | | Цель: Создание условий для социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов | | | | | | | | | | |
|  | | Задачи:  1.Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов.  2.Развитие сферы образования, культуры, спорта и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий.  3. Развитие и модернизация инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия | | %. |  | 63 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 96,8 |  |
| 1.2 | Оказана поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | | тыс.руб |  | 1274,93 | 1274,93 | 909,96 | 1248,29 |  |  | 97,9 |  |
| 1.3 | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия. народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | | ед. | > | 5971 | 3722 | 152 | 200 |  |  | 3 |  |

Таблица 3

Информация о порядке расчёта значения целевых индикаторов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Методика расчета целевого показателя (индикатора)<1> | Источник полученных данных |
| 1 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия. | % | Кол-во граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации/ Число опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия х 100 |  |
| 2 | Оказана поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | тыс.руб |  | Отчет по исполнению МП |
| 3 | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | ед. |  | Отчет по исполнению МП |

Таблица 4

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | | Ожидаемый  социально-  экономический  эффект | | Период реализации программы | | | | Источник финансирования | | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | 2023 | | | | 2024 | | | | | 2025 | | 2026 | 2027 | | | ИТОГО ∑граф 7,9,11,12,13 | |
| Начало реализации | | Окончание  реализации | | План | | Утверждено  в бюджете | План | | Утверждено  в бюджете | | План | | | Утверждено  в бюджете | | План | Утверждено  в бюджете | План | План | | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | | 13 |  | 14 | 15 | | | 16 | |
|  | **Программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия** | | **Индикатор**  **1.1, 1.2,1.3** | | **2022** | | **2027** | | **ИТОГО** | | **1274,93** | | **1274,93** | **1274,93** | | **1274,93** | | **909,96** | | | **909,96** | | **1248,29** | **1248,29** | **0** | **0** | | | **4 708,11** | |
| **ФБ** | | 1150,5 | | 1150,5 | 1150,5 | | 1150,5 | | 821,15 | | | 821,15 | | 1126,46 | 1126,46 | 0 | 0 | | | 4 248,61 | |
| **РБ** | | 73,44 | | 73,44 | 73,44 | | 73,44 | | 52,41 | | | 52,41 | | 71,90 | 71,90 | 0 | 0 | | | 271,19 | |
| **МБ** | | 50,99 | | 50,99 | 50,99 | | 50,99 | | 36,4 | | | 36,4 | | 49,93 | 49,93 | 0 | 0 | | | 188,31 | |
|  | Задачи:  1.Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов.  2.Развитие сферы образования, культуры, спорта и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий.  3. Развитие и модернизация инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | | Материально-техническое обеспечение родовых общин | | Индикатор 1.1.,1.2,1.3 | | 2022 | | 2027 | **ФБ** | 470,41 | | 470,41 | | | 820,53 | | 820,53 | | 595,55 | 595,55 | | 991,1 | | 991,1 | 0 | | 0 | 2877,59 | |  |
| **РБ** | 30,03 | | 30,03 | | | 52,38 | | 52,38 | | 38,01 | 38,01 | | 63,26 | | 63,26 | 0 | | 0 | 183,68 | |  |
| **МБ** | 20,85 | | 20,85 | | | 36,36 | | 36,36 | | 26,4 | 26,4 | | 43,93 | | 43,93 | 0 | | 0 | 127,54 | |  |
| **ИТОГО** | **521,29** | | **521,29** | | | **909,27** | | **909,27** | | **659,96** | **659,96** | | **1098,29** | | **1098,29** | **0** | | **0** | **3188,81** | |  |
|  |
| **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | Материально техническое оснащение эвенкийской семейно­ родовой общины «ТОКИ» муниципального образования сельское поселение «Байкальское эвенкийское» | | Индикатор 1.1.,1.2,1.3 | | 2022 | | 2027 | **ФБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 272,62 | | 272,62 |  | |  | **272,62** | |  |
| **РБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 17,40 | | 17,40 |  | |  | **17,40** | |  |
| **МБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 12,08 | | 12,08 |  | |  | **12,08** | |  |
| **ИТОГО** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 302,10 | | 302,10 |  | |  | **302,10** | |  |
|  | | Материально-техническое оснащение эвенкийской территориально-соседской общины «Геванми» муниципального образования городское поселение «Нижнеангарск» | | Индикатор 1.1.,1.2,1.3 | | 2022 | | 2027 | **ФБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 399,53 | | 399,53 |  | |  | **399,53** | |  |
| **РБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 25,50 | | 25,50 |  | |  | **25,50** | |  |
| **МБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 17,71 | | 17,71 |  | |  | **17,71** | |  |
| **ИТОГО** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 442,74 | | 442,74 |  | |  | **442,74** | |  |
|  | | Материально техническое оснащение эвенкийской территориально-соседской общины «ЮКТЭ» муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» | | Индикатор 1.1.,1.2,1.3 | | 2022 | | 2027 | **ФБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 48,23 | | 48,23 |  | |  | **48,23** | |  |
| **РБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 3,08 | | 3,08 |  | |  | **3,08** | |  |
| **МБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 2,14 | | 2,14 |  | |  | **2,14** | |  |
| **ИТОГО** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 53,45 | | 53,45 |  | |  | **53,45** | |  |
|  | | Материально техническое оснащение эвенкийской территориально-соседской общины «ОРОН» муниципального образования сельского поселения «Холодное эвенкийское» | | Индикатор 1.1.,1.2,1.3 | | 2022 | | 2027 | **ФБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 270,72 | | 270,72 |  | |  | **270,72** | |  |
| **РБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 17,28 | | 17,28 |  | |  | **17,28** | |  |
| **МБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 12,00 | | 12,00 |  | |  | **12,00** | |  |
| **ИТОГО** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 300,00 | | 300,00 |  | |  | **300,00** | |  |
| 0.2 | | Материально-техническое обустройство муниципальных культурно-досуговых центров | | Индикатор 1.1.,1.2,1.3 | | 2022 | | 2027 | **ФБ** | 617,72 | | 617,72 | | | 59,25 | | 59,25 | | 0 | 0 | | 135,36 | | 135,36 | 0 | | 0 | **812,33** | |  |
| **РБ** | 39,43 | | 39,43 | | | 3,78 | | 3,78 | | 0 | 0 | | 8,64 | | 8,64 | 0 | | 0 | **51,85** | |  |
| **МБ** | 27,38 | | 27,38 | | | 2,63 | | 2,63 | | 0 | 0 | | 6,00 | | 6,00 | 0 | | 0 | **36,01** | |  |
| **ИТОГО** | **684,53** | | **684,53** | | | **65,66** | | **65,66** | | **0** | **0** | | **150,00** | | **150,00** | **0** | | **0** | **900,19** | |  |
| **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | Материально-техническое оснащение детского эвенкийского центра «Синильга» при МОУ ДО «Детская школа искусств п.  Нижнеангарск» муниципального образования «Северо­ Байкальский район» | | Индикатор 1.1.,1.2,1.3 | | 2022 | | 2027 | **ФБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 135,36 | | 135,36 |  | |  | **135,36** | |  |
| **РБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 8,64 | | 8,64 |  | |  | **8,64** | |  |
| **МБ** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 6,00 | | 6,00 |  | |  | **6,00** | |  |
| **ИТОГО** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | **150,00** | | **150,00** |  | |  | **150,00** | |  |
| 0.3 | | Материально-техническое обустройство муниципальных бюджетных образовательных и дошкольных учреждений сельских и городских поселений | | Индикатор 1.1.,1.2,1.3 | | 2022 | | 2027 | **ФБ** | 62,37 | | 62,37 | | | 270,72 | | 270,72 | | 225,6 | 225,6 | |  | |  |  | |  | **558,69** | |  |
| **РБ** | 3,98 | | 3,98 | | | 17,28 | | 17,28 | | 14,40 | 14,40 | |  | |  |  | |  | **35,66** | |  |
| **МБ** | 2,76 | | 2,76 | | | 12,00 | | 12,00 | | 10,00 | 10,00 | |  | |  |  | |  | **24,76** | |  |
| **ИТОГО** | **69,11** | | **69,11** | | | **300,00** | | **300,00** | | **250,00** | **250,00** | |  | |  |  | |  | **619,11** | |  |
|  | | **Итого по программе:** | | **x** | | **x** | | **x** | **ИТОГО** | **1274,93** | | **1274,93** | | | **1274,93** | | **1274,93** | | **909,96** | **909,96** | | **1248,29** | | **1248,29** | **0** | | **0** | **4 708,11** | |  |
| **ФБ** | 1150,5 | | 1150,5 | | | 1150,5 | | 1150,5 | | 821,15 | 821,15 | | 1126,46 | | 1126,46 | 0 | | 0 | 4 248,61 | |  |
| **РБ** | 73,44 | | 73,44 | | | 73,44 | | 73,44 | | 52,41 | 52,41 | | 71,90 | | 71,90 | 0 | | 0 | 271,19 | |  |
| **МБ** | 50,99 | | 50,99 | | | 50,99 | | 50,99 | | 36,4 | 36,4 | | 49,93 | | 49,93 | 0 | | 0 | 188,31 | |  |

Таблица 5

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | | | Срок | | | Ожидаемый результат | |
| Начала реализации | | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | |
| 1 | **Основное мероприятие 1. Материально-техническое обеспечение родовых общин** | | | | | | | |  |
| 1.1 | Приобретение технологического оборудования и техники, строительных материалов и средств связи для осуществления деятельности (оборудование для переработки и хранения, генераторы, спутниковые телефоны, наземные и водные транспортные средства, лодочные моторы, мини-тракторы, мотоблоки, оргтехника и тд.) | Отдел экономики | | | 01.01.2022 | | 31.12.2027 | Повышение денежных доходов коренных малочисленных народов Севера  Сохранение и развитие национальной культуры коренных малочисленных народов Севера  Снижение угроз утраты в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, формированию комфортного проживания и обеспечению преемственности этнокультурных традиций. | |
| 1.2 | Приобретение оленей |
| 2 | **Основное мероприятие 2. Материально-техническое обустройство муниципальных культурно-досуговых центров** | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение эвенкийских костюмов и музыкальных инструментов, проведение районных эвенкийских этнических праздников | Отдел экономики,  Управление Культуры | | | 01.01.2022 | | 31.12.2027 |
| 2.2 | Обустройство муниципальных культурно-досуговых центров, эвенкийских центров и народных ансамблей сельских и городских поселений |
| 2.3 | Повышение квалификации педагогов |  | | |  | |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3. Материально-техническое обустройство муниципальных образовательных учреждений сельских и городских поселений** | | | | | | |
| 3.1 | Обустройство муниципальных бюджетных образовательных, дошкольных учреждений (приобретение мебели, оборудования, оргтехники, строительных материалов и тд) | Отдел экономики,  Управление образования, | | | 01.01.2022 | | 31.12.2027 |
| 3.2 | Повышение квалификации педагогов |
| 4 | **Основное мероприятие 4. Проведение ежегодного опроса** | | | | | | |
|  | Проведение ежегодного опроса | | Отдел экономики | 01.01.2022 | | 31.12.2027 | |

Таблица 6

Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора)  (раздел 4) | Планируемые показатели к достижению в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Создание условий для социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов | | | | |
| Задачи:  1.Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов.  2.Развитие сферы образования, культуры, спорта и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий.  3. Развитие и модернизация инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. | | | | |
| **Программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район»** | | | | |
| 1.1 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия. | % | 61 | 61 |
| 1.2 | Оказана поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | тыс.руб | 1 248,29 | 1 248,29 |
| 1.3 | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | ед. | 200 | 200 |

Таблица 7

Основные меры правового регулирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативно-правового акта | Основные положения  нормативно-правового акта | Ответственный  исполнитель и  соисполнитель | Ожидаемые  сроки принятия |
| Постановление администрации № 100 от 30.04.2021г. (с изменениями) Об утверждении Порядка предоставления  (расходования) и распределения субсидий по  созданию условий для устойчивого развития  экономики традиционных отраслей хозяйствования  коренных малочисленных народов в местах их  традиционного проживания и традиционной  хозяйственной деятельности на территории МО  «Северо-Байкальский район», развитию сферы  образования, культуры, в том числе проведение  этнокультурных мероприятий, и медицинского  обслуживания коренных малочисленных народов  проживающих на территории МО «Северо-Байкальский  район», развитию и модернизации инфраструктуры и  информационно-коммуникационных ресурсов в местах  традиционного проживания и традиционной хозяйственной  деятельности коренных малочисленных народов на территории  МО «Северо-Байкальский район» | Определяет общие требования к порядку предоставления субсидий на создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности на территории МО «Северо-Байкальский район», развитие сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов проживающих на территории МО «Северо-Байкальский район», развитие и модернизацию инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на территории МО «Северо-Байкальский район» | Отдел экономики,  МКУ «КУМХ»  Управление Культуры,  Управление образования | по мере необходимости |
| Постановление администрации МО «Северо-Байкальский район» от 21.10.2019г. № 297 «Об утверждении Положения о Комиссии по распределению  субсидии по созданию условий для устойчивого развития  экономики традиционных отраслей хозяйствования  коренных малочисленных народов в местах их традиционного  проживания и традиционной хозяйственной деятельности,  развитию сферы образования, культуры, в том числе проведение  этнокультурных мероприятий, и медицинского обслуживания  коренных малочисленных народов, развитию и модернизации  инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в деятельности коренных малочисленных народов и состава комиссии» | Создание равных условий для общин коренных малочисленных народов севера, которые постоянно проживают на территории МО «Северо-Байкальский район», муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных казенных учреждений, муниципальных автономных учреждений МО «Северо-Байкальский района получение субсидии. | Отдел экономики,  МКУ «КУМХ»  Управление Культуры,  Управление образования | по мере необходимости |
| Распоряжение администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных  народов Севера, проживающих на территории муниципального  образования «Северо-Байкальский район» | Перечень мероприятий программы на очередной год | Отдел экономики | Ежегодно до 30 декабря |