Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2025 г.                                                                                         №  45

п. Нижнеангарск

О внесении изменений в постановление администрации

МО «Северо-Байкальский район» № 210 от 18.10.2022г.

«Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования «Северо-Байкальский район»

«Развитие внутреннего и въездного туризма

в Северо-Байкальском районе»

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия  от 25.12.2024 № 36-VII «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», во исполнение постановления администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 29.12.2021 № 271 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северо-Байкальский район», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации МО «Северо-Байкальский район» № 210 от 18.10.2022г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие внутреннего и въездного туризма в Северо-Байкальском районе» следующие изменения:

1.1.  Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» по экономическим вопросам(А.Ю.Федорченко).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о.Руководителя                                                                          Э. И.-Л.Арлаускас

исп.Шинкаренко Е.Н.

Тел.: 8/30130/47322

Приложение

к постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»

от 11 марта 2025г.    №  45

Муниципальная программа

муниципального образования «Северо-Байкальский район»

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Северо-Байкальском районе»

ПАСПОРТ

| Наименование программы |  |  | Развитие внутреннего и въездного туризма в Северо-Байкальском районе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  | Отдел экономики администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» |  |  |  |  |  |
| Соисполнители |  |  | Отдел по молодежной политике и спорту администрации МО «Северо-Байкальский район» МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» МКУ «Управление культуры администрации МО «Северо-Байкальский район» МКУ «Управление образования администрации МО «Северо-Байкальский район» Предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туризма |  |  |  |  |  |
| Цель программы |  |  | Содействие созданию современной индустрии туризма, обеспечивающей удовлетворение разнообразных потребностей граждан в туризме и отдыхе и вносящей вклад в развитие экономики, благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа |  |  |  |  |  |
| Задачи программы |  |  | - Стимулирование развития сферы туризма и повышение качества туристских услуг - Создание условий для развития туристско-рекреационных территорий местного значения, улучшение эстетического и экологического облика территорий, прилегающих к местам туристского показа 3. Создание организационно-экономических условий развития отрасли туризма |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы |  |  | - Объем платных услуг, оказанный туристам, млн. руб. - Количество туристических прибытий, тыс. чел. - Количество туристических мероприятий, единиц |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы |  |  | 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Годы |  |  | Всего | ФБ | РБ |  | МБ |
|  | 2022 | план по программе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | утверждено в бюджете |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2023 | план по программе |  | 1039,3 | 0,0 | 909,3 | 130,0 | 0,0 |
|  |  | утверждено в бюджете |  | 1039,3 | 0,0 | 909,30 | 130,0 | 0,0 |
|  | 2024 | план по программе |  | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 196,7 | 0,0 |
|  |  | утверждено в бюджете |  | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 196,7 | 0,0 |
|  | 2025 | план по программе |  | 2798,62 | 0,0 | 2490,62 | 280,0 | 28,0 |
|  |  | утверждено в бюджете |  | 2798,62 | 0,0 | 2490,62 | 280,0 | 28,0 |
|  | 2026 | план по программе |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  | утверждено в бюджете |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  | 2027 | план по программе |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  | утверждено в бюджете |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  | Итого по плану программы |  |  | 4334,62 | 0,0 | 3399,92 | 906,7 | 28,0 |
|  | Итого по утвержденному финансированию |  |  | 4334,62 | 0,0 | 3399,92 | 1906,7 | 28,0 |

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы на 2022 - 2025 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» "О бюджете муниципального образования "Северо-Байкальский район" на соответствующий финансовый год и плановый период";

<**>  справочно, носит прогнозный характер

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Северо-Байкальском районе»  (далее - Программа) разработана в целях содействия созданию современной индустрии туризма, обеспечивающей удовлетворение разнообразных потребностей граждан в туризме и отдыхе и вносящей вклад в развитие экономики, благоустройству территорий, прилегающих к местам туристского показа.

Развитие туристско-рекреационного комплекса является одним из стратегически приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Северо-Байкальского района на период до 2030 г. Реализация проектов в сфере туризма  на территории Хакусы, Дзелинда, Солнечный и  других территорий Северо-Байкальского района, наличие культурно-исторического наследия, природных достопримечательностей делает Северо-Байкальский район точкой притяжения  туризма северного Байкала.

Реализация основных мероприятий Программы обеспечит возможность для удовлетворения потребности населения района, республики Бурятия, российских и иностранных граждан в туристских услугах, внесет вклад в развитие экономики муниципального образования Северо-Байкальский район, в том числе - постоянный приток финансовых средств, рост налоговых поступлений в бюджет, создание дополнительных рабочих мест, увеличение потребления местных услуг и товаров, а также сохранение и рациональное использование природно-рекреационного и социально-культурного потенциала муниципального образования.

В районе также осуществляют свою деятельность Национальные культурные центры и общины, а также историко-краеведческие музеи, знакомящие туристов с фольклором и обрядами.

Факторами, сдерживающими развитие туризма, являются:

- неразвитость инженерной и транспортной инфраструктуры;

- высокие издержки при «вхождении» на рынок, связанные с природоохранным законодательством ЦЭЗ;

- недостаточный уровень информированности населения не Республики Бурятия, но и в целом страны, о туристических объектах Северо-Байкальского района;

- слабое использование имеющегося культурного, исторического и природного наследия;

- низкий уровень сервиса и дефицит отвечающих современным требованиям объектов размещения и объектов общественного питания.

Несмотря на вышеизложенные проблемы, в последние годы в Северо-Байкальском районе наблюдается положительная динамика роста количества туристов. Так с 2020 года количество туристов выросло на 4 %.

В целях усиления наметившейся тенденции к развитию туризма, необходима активизация действий органов местного самоуправления муниципальных образований района, в части его поддержки и преодоления сдерживающих факторов. Наличие данной Программы позволит произвести благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа и повысить их привлекательность. Проводится постоянная работа по повышению качества туристских услуг и расширению известности достопримечательности Северо-Байкальского района, как туристской местности

Ниже представлен анализ и основные характеристики потенциала сферы туризма в Северо-Байкальском районе.

Таблица 1.

Swot-анализ Северо-Байкальского района в разрезе развития туризма

| Сильные стороны | - использование бренда «озеро Байкал»; - возможность развития туризма с использованием ресурсов озера Байкал и его прибрежной зоны, Баргузинского заповедника, заказников, памятников археологии, горно-таежных урочищ; - наличие транзитной транспортной сети авто- и ж/д дорог; - наличие аэропорта в п. Нижнеангарск; - имеющиеся рекреационные ресурсы (Слюдянские озера, термальные источники Гоуджекит, Дзелинда, Котельниковский, Хакусы обеспечивают конкурентную базу для развития санаторно-курортных и туристических услуг, горнолыжные трассы) - большое количество солнечных дней - 327; - межэтническая толерантность, мирное сосуществование национальностей; - развитие телекоммуникационных сетей и доступа в интернет; - политическая и социальная стабильность. |
| --- | --- |
| Слабые стороны | - район относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера; - состояние технической инфраструктуры и общественного транспорта, дорог; - недостаточное количество классифицированных современных коллективных средств размещения; - низкий уровень квалификации обслуживающего персонала, высокая текучесть кадров; - высокий уровень стоимости турпродукта Бурятии по сравнению с зарубежными массовыми предложениями |
| Возможности | - создание зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа; - создание ООПТ как местного, так и республиканского значения; - придание статуса «Национального парка» Фролихинскому заказнику - наличие правового обеспечения инвестиционной деятельности, предусматривающей благоприятные условия для инвестиций в сферу туризма. |
| Угрозы | - отсутствие инвестиционных туристских проектов, повышенные капитальные затраты на реализацию инвестиционных проектов; - нарастающая конкуренция со стороны г. Северобайкальск, как инфраструктурного центра; - сейсмичность, природно-климатические условия. |

На 31.12.2024 г. в Северо-Байкальском районе насчитывается 21 коллективное средство размещения (далее - КСР) на 377 койко-мест. Наличие малобюджетных средств размещения не позволяет обеспечить высокий уровень сервиса и качества услуг, при этом большая часть таких мини-гостиниц функционирует преимущественно в теневой сфере экономики. Этому способствует и опережающий рост прямого бронирования услуг, связанный с развитием электронной торговли в сфере туризма.

Туристский рынок Северо-Байкальского района характеризуется высоким уровнем сезонности платежеспособного спроса, в частности в силу климатических условий эта проблема стоит особенно остро, хотя отчасти компенсируется сезонным распределением туристских потоков по целям поездки. В целом же резервы повышения гостиничной загрузки связаны, прежде всего, с созданием и продвижением на рынке туристского продукта, ориентированного на поездки в северный регион Байкала в периоды с января по май, октябре-декабре, а также на выходные и праздничные дни.

В 2024году Общий туристический поток составил 51241 человека, что на уровне  2023 года.

Одной из основных привлекательностей района являются термальные источники, так в 2024 году туристические базы, расположенные в местности с термальными водами, приняли 23782 человека.

За 2024 год субъектами малого предпринимательства в развитие отрасли направлено 33 млн. руб. инвестиций, такие как:

- РЖД  термальный источник «Дзелинда», как победителям конкурса проводимого Минэкономразвития России, предоставлена субсидия на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных не капитальных средств размещении в Республике Бурятия. Установлен 24-х местный модуль на 10 номеров. Субсидия составляет 15 миллионов  рублей из средств Федерального бюджета и 15 миллионов рублей собственных средств;

- ИП «Гелиос»  ремонт бассейна на территории термального источника «Солнечный»  - 0,7 млн. руб.;

- Туроператор «Байкал-Тур» оборудование туалетов по современной технологии, приобретение палаток в количестве 25 штук, шатры 2 штуки и альпинистское оборудование в кемпинговый лагерь «Байкальский парус» - 1,95 млн. руб.;

- ИП Шутов Валентин Сергеевич клэмпинг на Байкале «БЕЗ ПАНИКИ, МОЙ КАПИТАН» приобретение туристического оборудования, оснащение номеров – 0,6 млн.руб.;

За 2024 год в районе проведена следующая работа:

- совместно с Управлением культуры формируется фото и видео архив мест туристического показа, природных и культурных памятников, термальных источников;

- проведены экологические десанты в местности «Слюдянские озера», с. Байкальское, п.Нижнеангарск, с. Уоян, о. Ярки.

Новый привлекательный туристический маршрут. «БАМ В начале октября 2023 года состоялась недельная экспедиция "БАМ туристический" с участием представителей туристических организаций и органов власти, лидеры мнений объединились в три группы, каждая изучала туристический потенциал БАМа со своей точки «входа» в  пяти дальневосточных регионов - Забайкальский край, Амурская область, Якутия, Бурятия и Хабаровский край. Результатом станет — единый межрегиональный подход к продвижению туристического потенциала Байкало-Амурской магистрали.

Главным фактором, которым Северный Байкал привлекает к себе гостей из всех уголков мира, являются просторы, незатронутые промышленным воздействием. Непроходимая тайга, скалистые горы и бурные горные реки в сочетании с заповедным режимом сохранили здесь свой первозданный вид.

Северо-Байкальский район обозначен в стратегии развития туризма Республики Бурятия как «Северная хорда», кроме Северо-Байкальского района туда входят: Муйский и г. Северобайкальск. Перспективное развитие северных территорий направлено на развитие туризма экологического и оздоровительного туризма. Задача экотуризма – научить людей любить и уважать природу, понимать ее законы, относиться к ней бережно. Этот вид туризма связан с организацией отдыха в малоизмененных естественно-природных комплексах.

Исходя из отличительных особенностей туризма в Северо-Байкальском районе, можно выделить основные направления развития туризма:

Оздоровительный туризм

Северо-Байкальский район - настоящий байкальский SPA-курорт и здравница Сибири. Ведь Север Байкала — еще и место богатое на горячие минеральные источники и именно здесь расположены самый горячий — Котельниковский и самый известный из всех байкальских источников — Хакусы, где можно купаться под открытым небом не только летом, но и зимой. На территории района имеются еще два источника, известных своими лечебными свойствами «Дзелинда» и «Гоуджекит». Кроме того, имеются источники, где не проводились бальнеологические исследования, но это не мешает жителям и гостям района наслаждаться их лечебными свойствами.

Этнографический туризм

Байкальский регион является многонациональным центром. На территории Байкала с давних времен проживали: эвенки, сойоты (саяты), тофы (тофаалары), «семейские», кержаки, буряты, казаки. Богатая этнографическая жизнь и культурное наследие региона позволяет развивать регион как центр этнографического туризма, разрабатывая на Северном Байкале различные этнографические маршруты и создавать объекты, ориентированные на туристов, заинтересованных этим направлением.

Активный туризм

На Северном Байкале активно может развиваться спортивный туризм, как летний, так и зимний.

Водные виды спорта

Яхтенный спорт: прокат яхт, прогулки вместе с гидами, обучение хождению под парусом. Прогулки на байдарках, каяках и катамаранах, серфинг, дайвинг, рафтинг и кайтинг возможны на территории вблизи акватории озера.

Горнолыжный туризм

Одним из ярких проектов с точки зрения спортивного туризма, может стать Гоуджекит, ориентированный на поток туристов, привлекаемых горнолыжным спортом, сноубордингом, маунтинбайком, треккингом и другими горными развлечениями. В зимний период ориентирован на горнолыжников, любителей снегоходов, беговых лыж и других развлечений на открытом воздухе.

Треккинг

Треккинг, или пешие походы в местностях Лударь, Дзелинда, Гоуджекит, Дагары, Слюдянские озера, Фролиха, Хакусы и других. Гости смогут совершать походы по территориям заповедников, путешествовать по Большой  байкальской тропе к красивейшим местам нашего района.

Велотуризм

Велосипедные маршруты, соединяющие разные туристические маршруты могут быть организованы на прилегающих территориях заказников, лечебно-оздоровительным местностей и других объектах туристского показа (Лударь, Слюдянские озера, Северная точка).

Познавательный туризм

Под открытым небом оборудованы тематические экспозиции и арт-объекты: аллея Славы и аллея Чести, АН-2 (памятник первопроходцам БАМа), «Память сердца БАМ», «Рыбацкое зимовье», юрта, а также культурно- туристический  комплекс «Верхнеангарский острог в пространстве «новых землиц», построенный в 2016 году, к 370-летию острога, в честь казаков — первопроходцев  Северобайкалья. В этом году был открыт новый эвенкийский зал с выставочными экспонатами, сувенирной лавкой и залом для чаепития.

Природные комплексы и объекты показа все больше привлекают интерес туристов. В отличие от развлекательного туризма познавательный туризм позволяет участникам туров более глубоко ознакомиться как с целой культурой отдельных народов, так и с отдельными ее проявлениями. Познавательный туризм является выражением стремления человека расширить свой кругозор, составить представление о том, как живут другие страны и народы, каковы их достижения в науке, искусстве, технике и быте.

Сегодня это одно из самых популярных мест массового показа туристам на Севере Байкала. Все приезжающие туристы и гости без исключения посещают смотровую площадку.

Обустройство смотровой площадки на Нижнеангарской набережной предусматривает следующие мероприятия:

- Приобретение и установка смотровых туристических биноклей в количестве 2 штук, в том числе для маломобильной группы населения

- Приняли участие в конкурсе на предоставление в 2025 году субсидий бюджетам мунициальных образований на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристического показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия.заявка одобрена проект по  благоустройству территории, прилегающих к местам туристского показа в МО «Северо-Байкальский район» «Обустройство географического знака самая Северная точка Байкала»

Раздел 2. Основные цели и задачи

Целью программы является содействие созданию современной индустрии туризма, обеспечивающей удовлетворение разнообразных потребностей граждан в туризме и отдыхе и вносящей вклад в развитие экономики, благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа

Задачи программы:

- Стимулирование развития сферы туризма и повышение качества туристских услуг

- Создание условий для развития туристско-рекреационных территорий местного значения, улучшение эстетического и экологического облика территорий, прилегающих к местам туристского показа

- Создание организационно-экономических условий развития отрасли туризма

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Таблица 2.

| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Сроки реализации мероприятий | Ожидаемый социально- экономический эффект | Ответственный (участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Содействие созданию современной индустрии туризма, обеспечивающей удовлетворение разнообразных потребностей граждан в туризме и отдыхе и вносящей вклад в развитие экономики, благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа |  |  |  |  |  |
| 1. | Стимулирование развития сферы туризма и повышение качества туристских услуг |  | 2023-2027 | Повышение качества туристических услуг, Увеличение работников сферы туризма | Отдел экономики администрации МО «Северо-Байкальский район» |
| 2. | Создание условий для развития туристско-рекреационных территорий местного значения, улучшение эстетического и экологического облика территорий, прилегающих к местам туристского показа | Низкая конкурентоспособность на туристическом рынке Малое количество благоустроенных мест туристского показа, туристических троп и маршрутов | 2023-2027 | Повышение привлекательности мест туристского показа и узнаваемости бренда «Северный Байкал»; Увеличение числа туристских прибытий; Увеличение объёма платных услуг, оказанных туристам | Отдел экономики администрации МО «Северо-Байкальский район» |
| 3. | Создание организационно-экономических условий развития отрасли туризма | Низкая квалификация работников сферы туризма, низкая заинтересованность предпринимателей сферы туризма в развитии своего бизнеса | 2023-2027 | Создание условий для планомерного территориального развития туризма в муниципальном образовании; Выявление тенденций и прогноз развития туристической отрасли | Отдел экономики администрации МО «Северо-Байкальский район» |

Раздел 4. Целевые показатели

Таблица 3.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Необходимое направление изменений | Отчетный год (фактически достигнутое значение) 2024 г | Плановые значения |  |  |  |  | Темпы прироста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Содействие созданию современной индустрии туризма, обеспечивающей удовлетворение разнообразных потребностей граждан в туризме и отдыхе и вносящей вклад в развитие экономики, благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: - Стимулирование развития сферы туризма и повышение качества туристских услуг - Создание условий для развития туристско-рекреационных территорий местного значения, улучшение эстетического и экологического облика территорий, прилегающих к местам туристского показа - 3. Создание организационно-экономических условий развития отрасли туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем платных услуг, оказанных туристам | Млн. руб. | > | 120 | 98 | 120 | 124 | 130 | 140 | 2,73% |
| 1.2 | Количество туристических прибытий | Тыс. чел. | > | 51 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 1,74% |
| 1.3 | Количество туристических мероприятий | Ед. | > | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 0% |

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Необходимое направление изменений | Отчетный год (фактически достигнутое значение) 2024 г | Плановые значения |  |  |  |  | Темпы прироста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Содействие созданию современной индустрии туризма, обеспечивающей удовлетворение разнообразных потребностей граждан в туризме и отдыхе и вносящей вклад в развитие экономики, благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: - Стимулирование развития сферы туризма и повышение качества туристских услуг - Создание условий для развития туристско-рекреационных территорий местного значения, улучшение эстетического и экологического облика территорий, прилегающих к местам туристского показа - 3. Создание организационно-экономических условий развития отрасли туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем платных услуг, оказанных туристам | Млн. руб. | > | 120 | 98 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 1,9% |
| 1.2 | Количество туристических прибытий | Тыс. чел. | > | 51 | 50 | 51,2 | 51,3 | 51,4 | 51,5 | 2,4% |
| 1.3 | Количество туристических мероприятий | Ед. | > | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0% |

Информация о порядке расчёта значения целевых индикаторов муниципальной программы

Таблица 4.

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Методика расчета целевого показателя (индикатора) <1> | Источник полученных данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем платных услуг, оказанных туристам | млн. руб. | Отчет по исполнению МП | Отчет по исполнению МП |
| 2 | Количество туристических прибытий | тыс. чел. | Отчет по исполнению МП | Отчет по исполнению МП |
| 3 | Количество туристических мероприятий | Ед. | Отчет по исполнению МП | Отчет по исполнению МП |

Раздел 5. Сроки реализации

Программа рассчитана на 2023 – 2027 годы.

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение программы

Таблица 5.

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый социально- экономический эффект | Период реализации подпрограммы |  | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  |  | 2026 | 2027 | ИТОГО ∑граф 7,9,11,12,13 |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | Факт е | План | Утверждено в бюджете | План | Б Ю Д Ж Е т |  |  | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 12 | 13 | 15 |
| Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Северо-Байкальском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия | Индикатор 1.1, 1.2, 1.3 | 2023 | 2027 | ИТОГО | 1039,3 | 196,7 | 196,7 | 280 | 150 |  |  | 150 | 150 | 4334,62 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | РБ | 909,3 | 0 | 0 | 2490,62 | 2490,62 |  |  | 0 | 0 | 3399,92 |
|  |  |  |  |  | МБ | 130,0 | 196,7 | 196,7 | 280 | 280 |  |  | 150 | 150 | 906,7 |
|  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 28,0 | 28,0 |  |  |  |  | 28 |
| Задачи: - Стимулирование развития сферы туризма и повышение качества туристских услуг - Создание условий для развития туристско-рекреационных территорий местного значения, улучшение эстетического и экологического облика территорий, прилегающих к местам туристского показа 3. Создание организационно-экономических условий развития отрасли туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа | Индикатор 1.1.,1.2, 1.3 | 2023 | 2027 | МБ РБ ВБ | 110,0 909,3 | 0 | 0 | 280 2490,62 28,0 |  |  | 280 2490,62 28,0 | 100 | 100 | 590 3399,92 _28,0 4017,92 |
| 1.1. | Обустройство пешеходных тротуаров и троп, автомобильных стоянок, систем уличного и декоративного освещения, установка и развитие систем видеонаблюдения, газонов и других элементов озеленения территории | Индикатор 1.1.,1.2, 1.3 | 2023 | 2027 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Изготовление, приобретение, установка и ремонт некапитальных нестационарных сооружений, в том числе беседок, навесов, общественных туалетов, ограждений и заборов, лестниц, малых архитектурных форм, информационных щитов, знаков туристской навигации, скамеек, урн. | Индикатор 1.1.,1.2, 1.3 | 2023 | 2027 | МБ | 20,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20,0 |
| 2 | Стимулирование развития инфраструктуры туризма (проведение маркетинговых и рекламных информационных кампаний (изготовление рекламно-информационных материалов, буклетов, карт, схем и т.д.) | Индикатор 1.1.,1.2, 1.3 | 2023 | 2027 | РБ МБ | 0 | 43,0 | 43,0 | 0 |  |  | 0 | 50,0 | 50,0 | 143,0 |
| 3 | Организация и участие в международных, межрегиональных туристских форумах, выставок и иных мероприятий | Индикатор 1.1.,1.2, 1.3 | 2023 | 2027 | РБ МБ | 0 | 153,7 | 153,7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 153,7 |
|  | Итого по программе: | x | x | x | ИТОГО | 1039,3 | 196,7 | 196,7 | 280 |  |  | 280 | 150 | 150 | 4334,62 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | РБ | 909,3 | 0 | 0 | 2490,62 |  |  | 2490,62 | 0 | 0 | 3399,92 |
|  |  |  |  |  | МБ | 130,0 | 196,7 | 196,7 | 280 |  |  | 280 | 150 | 150 | 906,7 |
|  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 28 |

План реализации муниципальной программы

Таблица 6.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство пешеходных тротуаров и троп, автомобильных стоянок, систем уличного и декоративного освещения, установка и развитие систем видеонаблюдения, газонов и других элементов озеленения территории | Отдел экономики, Отдел по молодежной политике и спорту, Управление Культуры, Управление образования, Предприниматели | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Повышение привлекательности мест туристского показа, увеличение числа туристских прибытий |
| 1.2 | Изготовление, приобретение, установка и ремонт некапитальных нестационарных сооружений, в том числе беседок, навесов, общественных туалетов, ограждений и заборов, лестниц, малых архитектурных форм, информационных щитов, знаков туристской навигации, скамеек, урн. |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Стимулирование развития инфраструктуры туризма |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение маркетинговых и рекламных информационных кампаний (изготовление рекламно-информационных материалов, буклетов, карт, схем, сувенирной продукции, баннеров, открыток, подготовка видеоматериалов, размещение рекламных статей, и пр). | Отдел экономики, МКУ «КУМХ» | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Повышение привлекательности мест туристского показа, увеличение числа туристских прибытий |
| 3 | Основное мероприятие 3. Организация и участие в международных, межрегиональных туристских форумах, выставок и иных мероприятий |  |  |  |  |
| 3.1 | Активизация по популяризации и продвижению туристских ресурсов района, привлечение инвестиций, внедрение передового опыта, содействие предприятиям туристской индустрии в расширении деловых контактов, а также содействие росту объемов реализации туристских продуктов и отдельных туристских услуг. | Отдел экономики, Отдел по молодежной политике и спорту, Управление Культуры, Управление образования, Предприниматели | 01.01.2023 | 31.12.2027 | Повышение привлекательности мест туристского показа, увеличение числа туристских прибытий |
| 3.2 | Проведение обучающих семинаров, круглых столов, мастер-классов, квестов, туриад, экскурсий, рекламных туров и инфотуров. |  |  |  |  |

Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей не текущий период

Таблица 7.

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора) (раздел 4) | Планируемые показатели к достижению в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Содействие созданию современной индустрии туризма, обеспечивающей удовлетворение разнообразных потребностей граждан в туризме и отдыхе и вносящей вклад в развитие экономики, благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа |  |  |  |  |
| Задачи: - Стимулирование развития сферы туризма и повышение качества туристских услуг - Создание условий для развития туристско-рекреационных территорий местного значения, улучшение эстетического и экологического облика территорий, прилегающих к местам туристского показа - Создание организационно-экономических условий развития отрасли туризма |  |  |  |  |
| Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Северо-Байкальском районе» |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем платных услуг, оказанных туристам | Млн. руб. | 99 | 99,9 |
| 1.2 | Количество туристических прибытий | Тыс. чел | 51 | 51,2 |
| 1.3 | Количество туристических мероприятий | Ед. | 12 | 12 |

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Основные меры правового регулирования

Таблица 8.

| Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия V созыва от 30.11.2017г. № 404-V «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период до 2030 года | Выделение точек экономического роста и формирование приоритетных направлений, а также целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «Северо-Байкальский район» | Отдел экономики, Отдел по молодежной политике и спорту, МКУ «КУМХ» Управление Культуры, Управление образования, Предприниматели | по мере необходимости |

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации программы являются:

- административные риски, которые связаны с неэффективной организацией и управлением процесса реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, которые связаны с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий;

- экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств и сокращению инвестиций.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов; срывам выполнения программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм; невыполнению целей, задач, целевых показателей программы.

Совершенствование нормативной правовой базы в сфере туризма является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий.

Основными направлениями совершенствования нормативной правовой базы являются: совершенствование системы стратегического планирования, разработка предложений в правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, стимулирование предпринимательских инициатив и инвестиционной деятельности в сфере туризма, развитие приоритетных видов туризма и маршрутов.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации муниципальной программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение промежуточных показателей и индикаторов;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в процессе мониторинга реализации, оценки ее эффективности и результативности.

Финансовый и административный риски реализации программы можно отнести к наиболее серьезным рискам.

Ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов является способом ограничения финансового риска. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий программы из бюджета МО «Северо-Байкальский район» осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития муниципального частного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за выполнением программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;

- формирование ежегодных планов реализации программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации программы.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

- выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

- идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

- оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

- определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

- разработка мероприятий по снижению риска.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем - координатором Программы на основе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.