Утвержден

Решением территориальной избирательной

комиссии муниципального образования

«Северо-Байкальский район»

от 25 октября 2024 г. № 3

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов представительного органа муниципального образования городского поселения «поселок Новый Уоян» шестого созыва назначенных**

**на 15 декабря 2024 года (с сокращением сроков на одну треть)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Исполнители** | **Статьи Закона** |
| **Назначение, опубликование выборов** | | | | | |
| 1. | | Принятие решения о назначении выборов | **22 октября 2024 года** | территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Северо-Байкальский район» (далее – территориальная избирательная комиссия) | пункт 6 статьи 8 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» (далее – Закон Республики Бурятия) |
| 2. | | Опубликование (обнародование) решения о назначении выборов | **25 октября 2024 года** | территориальная избирательная комиссия | пункт 5 статьи 8 Закона Республики Бурятия |
| **Избирательные участки. Списки избирателей** | | | | | |
| 3. | | Опубликование списков избирательных участков | **не позднее 17 ноября 2024 года**  не позднее чем за 27 дней до дня голосования | глава местной администрации | пункт 6 статьи 10 Закона Республики Бурятия |
| 4. | | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списка избирателей | **не позднее 24 ноября 2024 года**  не позднее чем за 20 дней до дня голосования | глава местной администрации | пункт 6 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 5. | | Составление списка избирателей | **не позднее 7 декабря 2024 года**  не позднее чем за 7 дней до дня голосования | территориальная избирательная комиссия | пункт 7 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 6. | | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию | **не позднее 7 декабря 2024 года**  не позднее чем за 7 дней до дня голосования | территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии | пункт 12 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 7. | | Ознакомление избирателей со списком избирателей и его дополнительное уточнение | **с 7 декабря 2024 года**  за 7 дней до дня голосования | участковые избирательные комиссии | пункт 14 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 8. | | Брошюрование отдельных книг списка избирателей | **14 декабря 2024 года**  не позднее дня, предшествующего дню голосования | участковые избирательные комиссии | пункт 12 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| 9. | | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | **14 декабря 2024 года**  не позднее дня, предшествующего дню голосования | участковые избирательные комиссии | пункт 13 статьи 11 Закона Республики Бурятия |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | | |
| 10. | | Размещение списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в этот же срок направление указанного списка в территориальную комиссию, организующую выборы | **не позднее 27 октября 2024 года**  не позднее чем через два дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий | пункт 2 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 11. | | Самовыдвижение по многомандатному избирательному округу | **с 26 октября 2024 года и не позднее 18 часов по местному времени 15 ноября 2024 года**  начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов и **заканчивается** не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | граждане Российской Федерации | пункт 3 статьи 24 Закона Республики Бурятия |
| 12. | | Выдвижение избирательным объединением кандидатов по многомандатному избирательному округу, представление документов о выдвижении кандидатов в территориальную избирательную комиссию | **с 26 октября 2024 года и не позднее 18 часов по местному времени 15 ноября 2024 года**  **начинается** со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов и **заканчивается** не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | граждане Российской Федерации, избирательные объединения | пункт 3 статьи 24 Закона Республики Бурятия |
| 13. | | Представление кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов по многомандатным избирательным округам, документов в окружную избирательную комиссию | **не позднее 18 часов по местному времени 18 ноября 2024 года**  не позднее чем через 23 дня после официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по многомандатным избирательным округам | пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 14. | | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата | в день поступления соответствующих документов | окружная избирательная комиссия | пункт 8 статьи 24 Закона Республики Бурятия |
| 15. | | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам либо отказ в его заверении | в течение двух дней со дня приема документов | территориальная избирательная комиссия | пункт 6 статьи 26 Закона Республики Бурятия |
| 16. | | Создание избирательного фонда кандидата | **не позднее 16 ноября 2024 года**  после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата и до представления документов для регистрации кандидатов | кандидаты | пункт 1 статьи 39 Закона Республики Бурятия |
| 17. | | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | в поддержку кандидата подписи могут собираться со дня, следующего за днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации,  достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | пункт 1 статьи 27 Закона Республики Бурятия |
| 18. | | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований законодательства к оформлению документов | не позднее чем за два дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | окружная избирательная комиссия | пункт 1.2 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 19. | | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидаты | пункт 1.2 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 20. | | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | не позднее чем за одни сутки до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | окружная избирательная комиссия | пункт 13 статьи 27.1 Закона Республики Бурятия |
| 21. | | Представление в соответствующую избирательную комиссию избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата | **не позднее 16 ноября 2024 года до 18 часов по местному времени**  не позднее чем за 28 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | кандидат | пункт 1 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 22. | | Регистрация кандидатов | не позднее чем на седьмой день после дня приема необходимых для регистрации документов | окружная избирательная комиссия | пункт 5.1 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 23. | | В случае отказа в регистрации кандидата, выдать кандидату копию соответствующего решения с изложением оснований отказа | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | окружная избирательная комиссия | пункт 6 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| **Гласность в деятельности комиссий** | | | | | |
| 24. | | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | **с 10 ноября 2024 года по 24 ноября 2024 года**  за 34 дня до дня голосования и оканчивается за 20 дней до дня голосования | территориальная избирательная комиссия, осуществляющая формирование резерва составов участковых комиссий | пункт 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (далее – Порядок по резерву) |
| 25. | | Принятие решения территориальной избирательной комиссией о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | **не позднее 27 ноября 2024 года**  не позднее чем через 10 дней, а в период избирательной кампании, кампании референдума – 3 дня со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | территориальная избирательная комиссия, осуществляющая формирование резерва составов участковых комиссий | пункт 21 Порядка по резерву |
| 26. | | Принятие решения Избирательной комиссией Республики Бурятия о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | **не позднее 4 декабря 2024 года**  не позднее чем через 20 дней, а в период избирательной кампании, кампании референдума - 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий | Избирательная комиссия Республики Бурятия | пункт 22 Порядка по резерву |
| 27. | | Подача заявок на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах [1.2](consultantplus://offline/ref=091462DE62FE1283469387A5B57DE48EC8652111A1E8FFD1F99A369967FC2AFCA9459D46ADADAF5572C81CRCk4G), [3](consultantplus://offline/ref=091462DE62FE1283469387A5B57DE48EC8652111A1E8FFD1F99A369967FC2AFCA9459D46ADADAF5572C81CRCkAG), [11.1](consultantplus://offline/ref=091462DE62FE1283469387A5B57DE48EC8652111A1E8FFD1F99A369967FC2AFCA9459D46ADADAF5572C81DRCkAG) статьи 23 Закона Республики Бурятия | **начинается с 4 ноября 2024 года и оканчивается 12 декабря 2024 года**  начинается за 40 дней до дня голосования и оканчивается за два дня до дня голосования | представители средств массовой информации | пункт 2.2 Порядка дополнительной аккредитации, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия от 2 ноября 2023 года № 106/1073-7 |
| 28. | | Представление в территориальную избирательную комиссию, организующую выборы, списка назначенных наблюдателей на бумажном носителе и (или) в машиночитаемом виде по формам и в порядке, которые установлены указанной избирательной комиссией | **не позднее 12 декабря 2024 года**  не позднее чем за два дня до дня голосования (досрочного голосования) | политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат | пункт 7.1 статьи 23 Закона Республики Бурятия |
| 29. | | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в комиссию, в которую он назначен | **14 и 15 декабря 2024 года**  в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | наблюдатели | пункт 8 статьи 23 Закона Республики Бурятия |
| **Статус кандидатов** | | | | | |
| 30. | | Назначение доверенных лиц | назначение осуществляется со дня уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение | пункт 8 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 31. | | Регистрация доверенных лиц | регистрация осуществляется в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (письменного представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | окружная избирательная комиссия | пункт 8 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 32. | | Реализация права по отзыву доверенных лиц | после регистрации доверенных лиц в любое время | кандидат, избирательные объединения | пункт 10 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 33. | | Аннулирование удостоверений доверенных лиц | после того, как кандидат, избирательное объединение уведомит соответствующую избирательную комиссию об отзыве доверенного лица | окружная избирательная комиссия | пункт 10 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 34. | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных, служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) | не позднее чем через три дня со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты | пункт 3 статьи 29 Закона Республики Бурятия |
| 35. | | Публикация предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, не менее чем в одном муниципальном периодическом издании, а также размещение в сети «Интернет» | **не позднее 7 декабря 2024 года**  не позднее чем за 7 дней до дня голосования | избирательные объединения | пункт 12 статьи 31 Закона Республики Бурятия |
| 36. | | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | **не позднее 6 декабря 2024 года**  не позднее чем за 8 дней до дня голосования | участники избирательного процесса | пункт 12 статьи 62 Закона Республики Бурятия |
| 37. | | Кандидат, выдвинутый непосредственно, вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | **не позднее 11 декабря 2024 года,** а при наличии вынуждающих обстоятельств **– не позднее 13 декабря 2024 года**  не позднее чем за 3 дня до дня голосования (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат, выдвинутый непосредственно | пункт 8 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 38. | | Избирательное объединение вправе отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу | **не позднее 11 декабря 2024 года**  не позднее чем за три дня до дня голосования | избирательное объединение | пункт 9 статьи 28 Закона Республики Бурятия |
| 39. | | Принятие решения об отмене регистрации кандидата | **не позднее 9 декабря 2024 года**  не позднее чем за 5 дней до дня голосования | соответствующий суд общей юрисдикции | пункт 12 статьи 62 Закона Республики Бурятия |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | | |
| 40. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление данных публикаций, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации в территориальную избирательную комиссию с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | | **не позднее 14 ноября 2024 года**  не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции печатных периодических изданий, редакции сетевого издания | пункт 19 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 41. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в территориальную избирательную комиссию | | **не позднее 14 ноября 2024 года**  не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | пункт 1.1 статьи 36 Закона Республики Бурятия |
| 42. | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | **не позднее 1 ноября 2024 года**  не позднее чем на седьмой день после официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов | орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | пункт 13 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 43. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | **не позднее 4 ноября 2024 года**  не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | территориальная избирательная комиссия | пункт 13 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 44. | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | | **не позднее 22 декабря 2024 года**  не позднее чем через 7 дней со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | пункт 21 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 45. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | | **до начала их распространения** | кандидат | пункт 3 статьи 36 Закона Республики Бурятия |
| 46. | Представление в окружную избирательную комиссию копий агитационных материалов, предназначенных для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) | | после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения представляется зарегистрированным кандидатом в окружную избирательную комиссию | кандидаты | пункт 24.1 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 47. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, для проведения встреч представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов с избирателями | | в течение двух дней со дня подачи заявки | собственники, владельцы помещений | пункт 5 статьи 35 Закона Республики Бурятия |
| 48. | Уведомление (в письменной форме) территориальной избирательной комиссии, организующей выборы, о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений | пункт 4 статьи 35 Закона Республики Бурятия |
| 49. | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение этой информации иным способом до сведения других кандидатов | | в течение двух суток с момента получения уведомления | территориальная избирательная комиссия, организующая выборы | пункт 4.1 статьи 35 Закона Республики Бурятия |
| 50 | Проведение жеребьевки в целях  установки дат опубликования бесплатных и платных публикаций предвыборных агитационных материалов | | **по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 24 ноября 2024 года**  по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования | территориальная избирательная комиссия с участием представителей соответствующих редакций муниципальных периодических изданий | пункт 3 статьи 34 Закона Республики Бурятия |
| 51. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | | **не позднее 24 ноября 2024 года**  не позднее чем за 20 дней до дня голосования | органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии | пункт 7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ |
| 52. | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | | **с 25 ноября 2024 года до ноля часов по местному времени 14 декабря 2024 года**  за 19 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | кандидаты | пункт 10 статьи 31 Закона Республики Бурятия |
| 53. | Запрет на публикацию (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | | **с 12 декабря 2024 года и до момента окончания голосования 15 декабря 2024 года**  в течение 3 дней до дня голосования и до момента окончания голосования в день голосования | участники избирательного процесса | пункт 12 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| 54. | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной деятельности | | **14 и 15 декабря 2024 года**  в день, предшествующий дню голосования, и в день голосования | кандидат, избирательное объединение | пункт 4 статьи 37 Закона Республики Бурятия |
| 55. | Запрет на публикацию (обнародованию) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц | | **15 декабря 2024 года с ноля часов до 20 часов по местному времени**  в день голосования до момента окончания голосования | участники избирательного процесса | пункт 9 статьи 32 Закона Республики Бурятия |
| **Финансирование выборов** | | | | | |
| 56. | Перечисление средств территориальной избирательной комиссии на проведение выборов | | **не позднее 31 октября 2024 года**  не позднее чем в 7 дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | глава муниципального образования | пункт 1 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 57. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковой комиссии на подготовку и проведение выборов | | **не позднее 22 декабря 2024 года**  не позднее чем через семь дней со дня голосования | участковая избирательная комиссия | пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 58. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных окружной комиссии на подготовку и проведение выборов | | **не позднее 4 января 2025 года**  не позднее чем через двадцать дней со дня голосования | окружная избирательная комиссия | пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 59. | Представление отчета о расходовании бюджетных средств на выборы в представительный орган муниципального образования | | не позднее 20 дней со дня официального опубликования решения о результатах выборов | территориальная избирательная комиссия | пункт 5 статьи 38 Закона Республики Бурятия |
| 60. | Предоставление итоговых финансовых отчетов | | не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидаты | пункт 2 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| 61. | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | | не позднее чем через три дня со дня их получения | окружная избирательная комиссия | пункт 2 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| 62. | Опубликование финансовых отчетов (сведения из указанных отчетов) | | в течение двух дней со дня получения финансовых отчетов | редакции муниципальных периодических печатных изданий | пункт 2 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| 63. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, а также в Избирательную комиссию Республики Бурятия для размещения в сети «Интернет» | | до дня голосования на выборах один раз в две недели | окружная избирательная комиссия | пункт 3 статьи 42 Закона Республики Бурятия |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | | |
| 64. | | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | **не позднее 1 декабря 2024 года**  не позднее чем за 13 дней до дня голосования | окружная избирательная комиссия | пункт 4 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 65. | | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней | пункт 10 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 66. | | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | **с 8 декабря и не позднее 14.00 по местному времени 15 декабря 2024 года**  в течение 7 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования | пункт 5 статьи 50 Закона Республики Бурятия |
| 67. | | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования | не позднее чем за три дня до дня голосования | участковые избирательные комиссии | пункт 2 статьи 48 Закона Республики Бурятия |
| 68. | | Досрочное голосование в территориальной избирательной комиссии | **с 7 по 11 декабря 2024 года**  за 7-3 дня до дня голосования | территориальная избирательная комиссия | пункт 1 статьи 49 Закона Республики Бурятия |
| 69. | | Досрочное голосование в участковой избирательной комиссии | **с 12 по 14 декабря 2024 года**  не ранее чем за 2 дня до дня голосования | участковые избирательные комиссии | пункт 1 статьи 49 Закона Республики Бурятия |
| 70. | | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | **не позднее 7 декабря 2024 года**  не позднее чем за 7 дней до дня голосования | соответствующие избирательные комиссии | пункт 2 статьи 48 Закона Республики Бурятия |
| 71. | | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | **не позднее 13 декабря 2024 года**  не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | окружная  избирательная комиссия | пункт 13 статьи 47 Закона Республики Бурятия |
| 72. | | Проведение голосования в день голосования | **15 декабря 2024 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени**  с 8 до 20 часов по местному времени | участковые избирательные комиссии | пункт 1 статьи 48 Закона Республики Бурятия |
| 73. | | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию | незамедлительно после его подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковые избирательные комиссии | пункт 30 статьи 52 Закона Республики Бурятия |
| 74. | | Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов | **не позднее 17 декабря 2024 года**  не позднее чем через 2 дня со дня голосования | окружная  избирательная комиссия | пункт 1 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 75. | | Направление извещения об избрании зарегистрированному кандидату, избранному депутатом | незамедлительно после определения результатов выборов | окружная избирательная комиссия | пункт 4 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 76. | | Представление зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в трёхдневный срок после соответствующего извещения | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования | пункт 4 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 77. | | Регистрация избранного депутата представительного органа и выдача ему удостоверения об его избрании | после опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов и не позднее двух дней со дня представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | окружная избирательная комиссия | пункт 2 статьи 57 Закона Республики Бурятия |
| 78. | | Определение общих результатов выборов | **не позднее 18 декабря 2024 года**  не позднее чем через 3 дня со дня голосования | территориальная избирательная комиссия | пункт 9 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 79. | | Составление и направление в представительный орган муниципального образования списка избранных депутатов представительного органа муниципального образования | не позднее чем на второй день после дня определения общих результатов выборов | территориальная избирательная комиссия | пункт 9 статьи 55 Закона Республики Бурятия |
| 80. | | Официальное опубликование результатов выборов | **не позднее 4 января 2024 года**  не позднее чем через 20 дней со дня голосования | окружная избирательная комиссия | пункт 3 статьи 56 Закона Республики Бурятия |
| 81. | | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | **не позднее 24 января 2024 года**  в течение 40 дней со дня голосования | территориальная избирательная комиссия | пункт 4 статьи 56 Закона Республики Бурятия |